АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2017 г.								     № 247

Об утверждении Плана мероприятий по внедрению на территории города Оби Новосибирской области муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области

В соответствии с постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 17.02.2017 № 213 «О внедрении на территории города Оби Новосибирской области муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению на территории города Оби Новосибирской области муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области (далее – План).

2. Руководителям структурных подразделений, ответственным за внедрение требований муниципального инвестиционного стандарта на территории города Оби Новосибирской области, обеспечить реализацию мероприятий Плана.

3. Отделу по взаимодействию с общественностью, общественная приемная (Сергеева О.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области в разделе «Привлечение инвестиций».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Оби

Новосибирской области				              А.А. Мозжерин

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации города Оби Новосибирской области от 02.03.2017 г. № 247

План мероприятий по внедрению на территории города Оби Новосибирской области

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области

| № п/п | Наименование требования Стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за внедрение требования Стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта города Оби Новосибирской области. Формирование инвестиционного паспорта в городе Оби осуществляется с 2012 года. Ежегодно инвестиционный паспорт актуализируется, направляется в Министерство экономического развития Новосибирской области и размещается на официальном сайте администрации города Оби. При разработке инвестиционного паспорта используется типовая форма, рекомендуемая к использованию министерством экономического развития Новосибирской области. Инвестиционный паспорт содержит следующую информацию: 1) общие сведения о городе (административно-территориальное деление, историческая справка, географическое положение и климат, природные ресурсы и полезные ископаемые; 2) население и трудовые ресурсы; 3) экономический потенциал; 4) туристический потенциал; 5) социальная инфраструктура; 6) инженерно-коммунальная инфраструктура; 7) транспортная инфраструктура и связь; 8) инвестиционная привлекательность; 9) контактная информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51 640, maa@gorodob.ru |
|  | Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте, от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год - не менее 20% 2017 год – не менее 25% 2018 год – не менее 30% |  |  |
|  | Наименование мероприятия |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Дата начала |  |  |  |  | Дата окончания |  | Ответственный исполнитель |
| 1.1. | Подготовка информации по актуализации разделов инвестиционного паспорта города Оби |  | Актуализированная информация в инвестиционном паспорте |  |  |  |  | 01.02. каждого года |  |  |  |  | 01.03. каждого года |  | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru; Зайцева Татьяна Михайловна главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли, тел.8(383 73)56118, ztm@gorodob.ru; Беляков Андрей Владимирович начальник управления градостроительства, тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru; Кусков Валерий Александрович начальник управления ЖКХ и благоустройства, тел.8(383 73)54910, kva@gorodob.ru; Арцыбасов Юрий Петрович, начальник отдела капитального строительства МКУ «ОКС» тел.8(383)325-24-51 |
| 1.2 | Разработка инвестиционного паспорта на основе актуализированной информации |  | Доработанный проект инвестиционного паспорта |  |  |  |  | 01.03. каждого года |  |  |  |  | 25.03. каждого года |  | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru; Зайцева Татьяна Михайловна главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли, тел.8(383 73)56118, ztm@gorodob.ru; |
| 1.3 | Публикация инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации города Оби |  | Информирование потенциальных инвесторов |  |  |  |  | 25.03. каждого года |  |  |  |  | 01.04. каждого года |  | Зайцева Татьяна Михайловна главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли, тел.8(383 73)56118, ztm@gorodob.ru; Сергеева Оксана Анатольевна начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города тел.8(383 73)50820 soa@gorodob.ru |
| 1.4. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  | Пояснительная записка |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 |  | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru; |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  | Заключение экспертной группы |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51 640, maa@gorodob.ru |
| 1.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 2 | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области В настоящее время на территории города действуют нормативные правовые акты, устанавливающие основные направления муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в городе: 1. Постановление администрации города Оби Новосибирской области №14 от 14.01.2013г. «О приоритетных направлениях инвестиционной деятельности на территории города Оби Новосибирской области» 2. Постановление администрации города Оби Новосибирской области №15 от 14.01.2013г. «О совете по инвестициям города Оби Новосибирской области», Постановление администрации города Оби Новосибирской области от 12.08.2015 №837 «О внесении изменений в постановление администрации города Оби Новосибирской области от 14.01.2013 №15 3. Постановление администрации города Оби Новосибирской области №13 от 14.01.2013г. «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Оби Новосибирской области» 4. Распоряжение администрации города Оби Новосибирской области от 27.03.2012 №150-р «Об утверждении Положения об инвестиционных уполномоченных города Оби Новосибирской области» 5. Распоряжение администрации города Оби Новосибирской области от 08.09.2014 №532-р/1 «О внесении изменений в распоряжение администрации города Оби Новосибирской области от 27.03.2012 №150-р» 6. Распоряжение администрации города Оби Новосибирской области от 20.02.2017 №84-р «О возложении обязанностей инвестиционного уполномоченного» Действует долгосрочная целевая программа «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Оби Новосибирской области на 2013-2017 годы». В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории города действует муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2017-2019 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
|  | 1.Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Оби Новосибирской области, % 2. Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики города Оби Новосибирской области и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год -0% 2017 год -10% 2018 год – 10% 2016 год –80% 2017 год - 90 % 2018 год - 90 % |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет полноты правового регулирования, соответствия текущей ситуации и при необходимости внесение изменений, направленных на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности |  |  |  | Создание нормативно-правовой основы инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Оби, принятой в пределах компетенции муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области | 01.03.2017 далее по мере необходимости |  |  |  |  | 15.04.2017 далее по мере необходимости |  |  |  | Зайцева Татьяна Михайловна главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли, тел.8(383 73)56118, ztm@gorodob.ru; Ботвинко Павел Александрович Заместитель начальника контрольно-правового управления тел.8(383 73)56114 bpa@gorodob.ru |
| 2.2. | Размещение актуальных муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации города Оби |  |  |  | Размещение муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации города Оби в специализированном разделе, посвященном инвестиционной деятельности | по мере необходимости |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  | Зайцева Татьяна Михайловна главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли, тел.8(383 73)56118, ztm@gorodob.ru; Сергеева Оксана Анатольевна начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города тел.8(383 73)50820 soa@gorodob.ru |
| 2.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  |  |  | Пояснительная записка | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  | Заключение экспертной группы | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 |  |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 2.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 3 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности В городе Оби Новосибирской области разработана и принята нормативная правовая база в сфере оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: - Определено уполномоченное структурное подразделение администрации города; - Решением пятьдесят четвертой сессии Совета депутатов города Оби Новосибирской области третьего созыва утверждены: 1) порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 2) порядок проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте администрации города Оби в сети «Интернет» www.gorodob.nso.ru и в АИС «Электронная демократия Новосибирской области». Заключено соглашение с общественным помощником, представляющим интересы предпринимательского сообщества о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
|  | 1. Доля муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) и проектов НПА, в которых устранены (полностью или частично) положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, на основании заключения об ОРВ или экспертизе уполномоченного структурного подразделения (должностного лица), от общего числа НПА и проектов НПА с отрицательным заключением, %. 2. Количество НПА, прошедших экспертизу (в текущем периоде), единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год – 100% 2017 год – 100% 2018 год - 100% 2016 год - 1 2017 год - 2 2018 год - 3 |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  | 31.05.2017 |  |  |  | Тевлюкова Лариса Анатольевна Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли тел.8(383 73)50902 tla@gorodob.ru Горналова Елена Юрьевна ведущий специалист управления экономического развития, промышленности и торговли тел.8(383 73)51820 geyu@gorodob.ru |
| 3.2. | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  | 30.06.2017 |  |  |  | Тевлюкова Лариса Анатольевна Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли тел.8(383 73)50902 tla@gorodob.ru Горналова Елена Юрьевна ведущий специалист управления экономического развития, промышленности и торговли тел.8(383 73)51820 geyu@gorodob.ru |
| 3.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  | 17.11.2017 |  |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 3.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  | 10.12.2017 |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 4 | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений В соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Оби Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет развития механизмов стимулирования частных инвестиций, развития муниципально-частного партнерства определена одним из приоритетов развития города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
|  | Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-частного партнерства, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год - 1 2017 год - 1 2018 год - 1 |  |
| 4.1. | Определение уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства |  |  | Постановление администрации города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  | 20.04.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 4.2. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов в сфере МЧП: - порядок разработки проектов муниципально-частного партнерства, включая проекты концессионных соглашений; - порядок принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений; - порядок взаимодействия органов местного самоуправления города Оби при реализации проектов муниципально-частного партнерства, в том числе реализацию концессионных соглашений. |  |  | Нормативное закрепление процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  | 01.07.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru Ботвинко Павел Александрович Заместитель начальника контрольно-правового управления тел.8(383 73)56114 bpa@gorodob.ru |
| 4.3. | Определение и утверждение нормативным правовым актом объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений |  |  | Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в текущем году |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  | 31.03.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru Жигайлов Сергей Петрович Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту тел.8(383 73)54910 zhsp@gorodob.ru Cмородова Светлана Владимировна Заместитель главы администрации по социальным вопросам тел.8(383 73)50801 ssv@gorodob.ru |
| 4.4. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна Начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 4.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51-640, maa@gorodob.ru |
| 4.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 5 | Ежегодное инвестиционное послание главы города Оби Новосибирской области Блок, посвященный вопросам в сфере инвестиций (текущая ситуация, основные направления и приоритеты) ежегодно освещается в докладе главы города Оби на собрании с представителями трудовых коллективов, а также в отчете главы города о деятельности администрации города Оби и подведомственных ему органов местного самоуправления на сессии Совета депутатов города Оби. Подготовка и опубликование ежегодного инвестиционного послания позволит обеспечить полноту и доступность информации о результатах реализованных мероприятий, основных направлениях, приоритетах и планах администрации города на ближайшую перспективу в сфере привлечения инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное послание, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год - 1 2017 год – 3 2018 год – 5 |  |
| 5.1. | Подготовка инвестиционного послания | Обобщение информации |  |  |  |  |  |  | 01.12. ежегодно |  |  |  |  | 31.12. ежегодно | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru Жигайлов Сергей Петрович Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту тел.8(383 73)54910 zhsp@gorodob.ru Cмородова Светлана Владимировна Заместитель главы администрации по социальным вопросам тел.8(383 73)50801 ssv@gorodob.ru |
| 5.2. | Рассмотрение проекта ежегодного инвестиционного послания на заседании рабочей группы | Доработка документа |  |  |  |  |  |  | - ежегодно |  |  |  |  | 20.01. ежегодно | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru Жигайлов Сергей Петрович Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту тел.8(383 73)54910 zhsp@gorodob.ru Cмородова Светлана Владимировна Заместитель главы администрации по социальным вопросам тел.8(383 73)50801 ssv@gorodob.ru |
| 5.3. | Утверждение ежегодного инвестиционного послания | Итоговый вариант документа |  |  |  |  |  |  | 20.01. ежегодно |  |  |  |  | 01.02. ежегодно | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 5.4. | Обращение главы города Оби Новосибирской области с посланием об инвестиционном климате в муниципальном образовании к инвесторам, предпринимателям и лицам, проживающим на территории города Оби | Ежегодное инвестиционное послание главы города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  | 01.02. ежегодно |  |  |  |  | 01.03. ежегодно | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 5.5. | Размещение инвестиционного послания на официальном сайте администрации города Оби, опубликование в средствах массовой информации | Опубликование инвестиционного послания |  |  |  |  |  |  | 01.03. ежегодно |  |  |  |  | 10.03. ежегодно | Сергеева Оксана Анатольевна начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города тел.8(383 73)50820 soa@gorodob.ru |
| 5.6. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 5.7. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 5.8. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 6 | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе Оби Новосибирской области План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры ежегодно формируется и обновляется. План подготавливается с учетом действующих программ региона, муниципальных программ по развитию инженерной инфраструктуры, дорожной сети и объектов социальной сферы, а также инвестиционных программ строительства и реконструкции объектов энерго-, водо-, теплоснабжения потребителей города. После утверждения на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Новосибирской области осуществляется актуализация сведений о планируемых объектах города на инвестиционной карте Новосибирской области в сети «Интернет». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
|  | 1. Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, единиц. 2. Степень исполнения Плана, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год - 2 2017 год - 7 2018 год - 8 2016 год – 70% 2017 год – 90% 2018 год – 90% |  |
| 6.1. | Подготовка отчета об исполнении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Отчет об исполнении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | 15.12 ежегодно |  |  |  |  | 15.01. ежегодно | Зайцева Татьяна Михайловна Главный специалист Управления экономического развития, промышленности и торговли, тел.8(383 73)56118, ztm@gorodob.ru Жигайлов Сергей Петрович Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту тел.8(383 73)54910 zhsp@gorodob.ru Cмородова Светлана Владимировна Заместитель главы администрации по социальным вопросам тел.8(383 73)50801 ssv@gorodob.ru Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru Беляков Андрей Владимирович начальник управления градостроительства, тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru; |
| 6.2. | Актуализация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | Актуализированный план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | 15.01. ежегодно |  |  |  |  | 01.02 ежегодно | Зайцева Татьяна Михайловна главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли, тел.8(383 73)56118, ztm@gorodob.ru Жигайлов Сергей Петрович Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетики и транспорту тел.8(383 73)54910 zhsp@gorodob.ru Cмородова Светлана Владимировна Заместитель главы администрации по социальным вопросам тел.8(383 73)50801 ssv@gorodob.ru Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru Беляков Андрей Владимирович начальник управления градостроительства, тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru; |
| 6.3. | Публикация плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на официальном сайте администрации города Оби | Размещение информации в открытом доступе |  |  |  |  |  |  | - ежегодно |  |  |  |  | 10.02. ежегодно | Сергеева Оксана Анатольевна начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города тел.8(383 73)50820 soa@gorodob.ru |
| 6.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 6.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 7 | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства города Оби Новосибирской области На официальном сайте города Оби Новосибирской области указаны рабочие телефоны главы города, его заместителей, руководителей структурных подразделений. На официальном сайте города Оби Новосибирской области создан канал обратной связи (http://gorodob.nso.ru/feedback) с веб-формой для отправки он-лайн сообщений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Белкин Андрей Борисович Заместитель главы администрации по общим вопросам и связям с общественностью тел.8(383 73)51817 bab@gorodob.ru |
|  | Число обратившихся к руководству городского округа по каналу (каналам) прямой связи в год, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год – 10 2017 год – 50 2018 год - 50 |  |  |  |
| 7.1. | Размещение служебных мобильных телефонов заместителей главы город Оби Новосибирской области на официальном сайте города Оби Новосибирской области | Размещение в открытом доступе контактной информации |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  | 20.03.2017 |  |  | Белкин Андрей Борисович Заместитель главы администрации по общим вопросам и связям с общественностью тел.8(383 73)51817 bab@gorodob.ru Сергеева Оксана Анатольевна начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города тел.8(383 73)50820 soa@gorodob.ru |
| 7.2. | Актуализация сайта администрации города Оби Новосибирской области | Размещение актуальной информации |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  | 01.06.2017 |  |  | Белкин Андрей Борисович Заместитель главы администрации по общим вопросам и связям с общественностью тел.8(383 73)51817 bab@gorodob.ru Сергеева Оксана Анатольевна начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города тел.8(383 73)50820 soa@gorodob.ru |
| 7.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  | 10.11.2017 |  |  | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 7.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  | 17.11.2017 |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 7.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  | 10.12.2017 |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 8 | Создание на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании На официальном сайте города Оби Новосибирской области создан раздел «Привлечение инвестиций». В данном разделе размещена следующая информация: - приоритетные направления инвестиционной деятельности - инвестиционный паспорт города Оби Новосибирской области - порядок муниципальной поддержки инвестиционной деятельности - Долгосрочной целевая программа «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Оби Новосибирской области на 2013-2017 годы». Необходимо структурировать раздел и дополнить его информационными материалами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Белкин Андрей Борисович Заместитель главы администрации по общим вопросам и связям с общественностью тел.8(383 73)51817 bab@gorodob.ru |
|  | 1. Число посетителей специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в месяц/год, единиц. 2. Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в специализированном разделе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании, от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год – не менее 15/70 2017 год –не менее 20/150 2018 год – не менее 30/240 2016 год –не менее 40 2017 год –не менее 45 2018 год – не менее 50 |  |
| 8.1. | Актуализация и размещение информации в специализированном разделе «Привлечение инвестиций» на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области | Размещение актуализированной информации в специализированном разделе «Привлечение инвестиций» на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости актуализации информации |  |  |  |  | По мере необходимости актуализации информации | Зайцева Татьяна Михайловна главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли, тел.8(383 73)56118, ztm@gorodob.ru Сергеева Оксана Анатольевна начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города тел.8(383 73)50820 soa@gorodob.ru |
| 8.2. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 8.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 9 | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров С целью повышения деловой активности населения города Оби Новосибирской области, оказания консультационной поддержки действующим и начинающим предпринимателям, на официальном сайте администрации города http://www.gorodob.nso.ru/ размещена информация: - о муниципальной программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее СМиСП); - о фонде микрофинансирования Новосибирской области; - о конкурсах на оказание финансовой поддержки СМиСП; - о схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Оби Новосибирской области; - об участии предпринимателей в мероприятиях, организуемых Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области; - о проведении семинаров по бизнес-планированию; - об изменениях в законодательстве в области торговли; - о проведении областных конкурсов; - о выставках и фестивалях. В администрации города с 2010 года функционирует информационно – консультативный пункт по вопросам организации и развитии предпринимательской деятельности, финансовой поддержки, участии в мероприятиях, проводимых на муниципальном и областном уровнях. В целях создания условий для развития и стимулирования деловой активности предпринимательства в районе разработана муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области на 2017- 2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание финансовой поддержки в форме: - субсидирование части затрат на обучение СМиСП; - субсидирование части затрат на участие в выставках и ярмарках; - субсидирование части процентных выплат по банковским кредитам; - субсидирование части лизинговых платежей; - субсидирование части арендных платежей; - субсидирования части затрат на обновление основных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
|  | 1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области, %. 2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, %. 3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства города Оби Новосибирской области, владеющих информацией о реализуемых программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и муниципальном уровнях, от общего числа опрошенных предпринимателей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год - не менее 6% 2017 год - не менее 8% 2018 год - не менее 10% 2016 год- не менее 14% 2017 год- не менее 14% 2018 год- не менее 14% 2016 год- не менее 70% 2017 год- не менее 75% 2018 год- не менее 80% |  |
| 9.1. | Проведение семинаров, круглых столов, встреч по вопросам предпринимательской деятельности |  |  | Решение актуальных вопросов предпринимательской деятельности. |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  | по мере необходимости | Тевлюкова Лариса Анатольевна Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли тел.8(383 73)50902 tla@gorodob.ru Горналова Елена Юрьевна ведущий специалист управления экономического развития, промышленности и торговли тел.8(383 73)51820 geyu@gorodob.ru |
| 9.2. | Организация участия СМиСП в оптово-розничных универсальных, сезонных, праздничных ярмарках |  |  | Участие СМиСП в оптово-розничных универсальных, сезонных, праздничных ярмарках |  |  |  |  | в соответствии с планом Минпромторга НСО |  |  |  |  | в соответствии с планом Минпромторга НСО | Тевлюкова Лариса Анатольевна Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли тел.8(383 73)50902 tla@gorodob.ru |
| 9.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Заключение экспертной группы |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 9.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 10 | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе города Оби Новосибирской области Постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 14.01.2013 №15 «О совете по инвестициям города Оби Новосибирской области» образован совет по инвестициям, утверждено положение, регламентирующее деятельность Совета. Необходимо уточнение круга вопросов, относящихся к компетенции Совета по инвестициям в соответствии с требованием Стандарта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
|  | 1. Количество проведенных заседаний общественного совета, единиц 2. Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения общественного совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, %. 3. Доля реализованных решений общественного совета от общего числа решений, принятых общественным советом, % 4.Доля членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес- объединений, удовлетворенных результатами работы общественного совета, от общего числа членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - 3 2018 год – 4 2016 - 100% 2017- 100% 2018- 100% 2016 год 100 % 2017 год 100 % 2018 год 100 % 2016 год 100 % 2017 год 100 % 2018 год 100 % |  |
| 10.1. | Внесение изменений в постановление администрации города Оби от 14.01.2013 № 15 «О совете по инвестициям города Оби Новосибирской области» в части актуализации задач совета согласно требованиям Стандарта | Постановление администрации города Оби Новосибирской области |  |  |  |  |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  | 01.07.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 10.2. | Формирование плана работы общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности | План работы общественного совета |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  | 30.03.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 10.3. | Публикация информации о деятельности совета на официальном сайте администрации города Оби Новосибирской области | Размещение информации о деятельности общественного совета |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  | 31.12.2017 | Сергеева Оксана Анатольевна начальник отдела по взаимодействию с общественностью, общественная приемная Главы города тел.8(383 73)50820 soa@gorodob.ru |
| 10.4. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна Начальник Управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 10.6. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 11 | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов В администрации города Оби Новосибирской области ведется работа по формированию инвестиционных площадок доступных для размещения производственных и иных объектов инвесторов. Основной проблемой является отсутствие в собственности города Оби площадок, сформированных под размещение объектов инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
|  | - Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц. - Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц - Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, % от площади, предусмотренной для размещения резидентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год - не менее 1 2018 год - не менее 1 2017 год - не менее 1 2018 год - не менее 1 2017 год – 100% 2018 год – 100% |  |
| 11.1. | Поиск и формирование площадок под размещение бизнес-инкубатора | Площадка под размещение бизнес-инкубатора |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  | 01.12.2017 | Беляков Андрей Владимирович начальник управления градостроительства, тел.8(383 73)51813, Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 11.2. | Разработка дорожной карты создания объекта инфраструктуры | Разработанная дорожная карта с указанием основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  | 01.12.2017 | Беляков Андрей Владимирович начальник управления градостроительства, тел.8(383 73)51813, Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 11.3. | Разработка и утверждение критериев и порядка отбора и размещения резидентов | Утвержденный порядок отбора и размещения резидентов |  |  |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  | 01.05.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 11.4. | Разработка системы предоставления резидентам мер муниципальной поддержки | Создание условий для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |  |  | 01.05.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 11.5. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 11.6. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 11.7. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 12 | В администрации города Оби новосибирской области приняты следующие муниципальные регламенты, устанавливающие разрешительные процедуры в сфере строительства и реконструкции объектов: - от 23.01.2017 №95 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» - от 20.01.2017 №78 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства» - от 23.01.2017 №100 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения строительство» - от 18.01.2017 №66 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство» - от 18.01.2017 №64 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» - от 23.01.2017 №94 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никифоров Вячеслав Валерьевич Управляющий делами тел.8(383 73)50871 nvv@gorodob.ru |
|  | Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год – не более 90 2017 год – не более 85 2018 год – не более 80 |  |
| 12.1. | Анализ административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства на предмет возможности сокращения сроков проведения отдельных административных процедур. |  |  | Заключение о результатах проведенного анализа |  |  |  |  | 1.03.2017 |  |  |  |  | 01.05.2017 | Беляков Андрей Владимирович начальник управления градостроительства, тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru; Шиповаленко Надежда Викторовна Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли тел.8(383 73)51820 shnv@gorodob.ru |
| 12.2. | Разработка системы мер по оптимизации административных процедур и внесение изменений в муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства |  |  | Сокращение сроков проведения отдельных административных процедур |  |  |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  | 01.07.2017 | Беляков Андрей Владимирович начальник управления градостроительства, тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru; Шиповаленко Надежда Викторовна Заместитель начальника управления экономического развития, промышленности и торговли тел.8(383 73)51820 shnv@gorodob.ru |
| 12.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта |  |  | Пояснительная записка |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 12.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Заключение экспертной группы |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава города Оби Новосибирской области, тел. 8(383 73)51640, maa@gorodob.ru |
| 12.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта |  |  | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 13 | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Администрацией города Оби заключено Соглашение о взаимодействии с ГАУ НСО «МФЦ» от 20.07.2012 года, согласно которому муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Оби, в том числе предоставление услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства могут быть оказаны на базе многофункционального центра. Перечень оказываемых муниципальных услуг размещен на официальном сайте администрации города Оби http://www.gorodob.nso.ru По мере необходимости проводится актуализация административных регламентов и перечня муниципальных услуг. Ежеквартально проводится комиссия по повышению качества муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никифоров Вячеслав Валерьевич Управляющий делами тел.8(383 73)50871 nvv@gorodob.ru |
|  | 1.Доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном районе, городском округе, муниципальном образовании Новосибирской области, % 2. Доля муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год 30% 2018 год 75% 2017 год –100% 2018 год –100% |  |
| 13.1. | Анализ муниципальных услуг на предмет выявления наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Выявление наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  |  |  |  | 01.05.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru Беляков Андрей Владимирович начальник управления градостроительства, тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru; |
| 13.2. | Внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части дополнения возможности получения услуг, в том числе консультационных, через МФЦ | Сокращение сроков оказания муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части дополнения возможности получения услуг, в том числе консультационных, через МФЦ |  |  |  |  |  |  | 01.05.2017 |  |  |  |  | 01.07.2017 | Пинчук Ирина Викторовна начальник управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru Беляков Андрей Владимирович начальник управления градостроительства, тел.8(383 73)51813, bav@gorodob.ru; |
| 13.3. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |  |  | 10.11.2017 | Пинчук Ирина Викторовна Начальник Управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 13.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 10.11.2017 |  |  |  |  | 17.11.2017 | Мозжерин Александр Александрович, Глава Администрации города Оби, тел. 8(383)240-79-60, maa@gorodob.ru |
| 13.5. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  |  |  |  | 10.12.2017 | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |
| 14 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников администрации города Оби Новосибирской области осуществляется в соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Также, должностные лица администрации, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Развитие института государственно-частного партнерства» в 2015 году – 3 человека, в 2016 – 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никифоров Вячеслав Валерьевич Управляющий делами тел.8(383 73)50871 nvv@gorodob.ru |
|  | 1. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, %. 2. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение или повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год 100 % 2017 год 100 % 2018 год 100 % 2016 год 100 % 2017 год 100 % 2018 год 100 % |  |  |  |  |
| 14.1. | Разработка механизма подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации города Оби |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |  | 01.06.2017 |  |  |  | Никифоров Вячеслав Валерьевич Управляющий делами тел.8(383 73)50871 nvv@gorodob.ru |
| 14.2. | Подготовка информации для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  | 01.11.2017 |  | 10.11.2017 |  |  |  | Пинчук Ирина Викторовна Начальник Управления экономического развития, промышленности и торговли, тел. 8(383 73)50818, piv@gorodob.ru |
| 14.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения требования Стандарта | Заключение экспертной группы |  |  |  |  |  |  | 10.11.2017 |  | 17.11.2017 |  |  |  | Мозжерин Александр Александрович, Глава Администрации города Оби, тел. 8(383)240-79-60, maa@gorodob.ru |
| 14.4. | Проведение ведомственной оценки результатов внедрения требования Стандарта | Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения требований стандарта |  |  |  |  |  |  | 01.12.2017 |  | 10.12.2017 |  |  |  | Рабочая группа по оценке результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта |