## Благоустройство
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению наказов избирателей на 2017 год по разделу
«Благоустройство территории города Оби» по состоянию на 10.08.2017
ФИО депутата, № избирательного округа | № п.п. | Содержание наказа | Срок выполнения наказа | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб. | Название программы, в рамках которой буде выполнен наказ | Название мероприятия | Источник финасирования | Ответственный за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения | Комментарии
Федоров Роман Александрович, округ № 4 | 1 | Асфальтирование пер.Водопроводный | 2017 | 220 | Программа «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016 – 2018 годы» | Ощебенение пер.Водопроводный от дома № 8 до дома № 14 | МБ | МКУ "ОКС", подрядная организация-победитель аукциона | Документы готовятся на аукцион
| 2 | Строительство тротуара вдоль пер.Планировочный | 2017 | 612.1 | Программа «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016 – 2018 годы» | Строительство тротуара вдоль пер.Планировочный | МБ | МКУ "ОКС", подрядная организация-победитель аукциона | Работы ведутся ООО НСК "ДорСтрой". Срок окончания работ по муниципальному контракту-24.08.2017
ИТОГО |  |  |  | 832.1
Кузнецов Сергей Федорович, округ № 5 | 1 | Ощебенение ул.Огородная |  | 1120.7 | Программа «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области на 2016 – 2018 годы» | Ощебенение ул.Огородная | МБ | МКУ "ОКС", подрядная организация-победитель аукциона | Документы готовятся на аукцион
ВСЕГО |  |  |  | 1952.8

## Уличное освещение
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению наказов избирателей на 2017 год по разделу
«Уличное освещение территории города Оби» по состоянию на 10.08.2017
ФИО депутата, № избирательного округа | №п.п. | Содержание наказа | Срок выполнения наказа | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб. | Название программы, в рамках которой буде выполнен наказ | Название мероприятия | Источник финасирования | Ответственный за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения | Комментарии
Кузнецов Сергей Федорович, округ № 5 | 1 | Освещение участка дороги от ул.Калинина до ул.Линейная | 2017 | 250 | Программа «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области» | Освещение участка дороги от ул.Калинина до ул.Линейная | МБ | МКУ "ОКС" | Готовятся документы на аукцион. Плановая дата исполнения-сентябрь 2017 года
Шевелев Константин Андреевич, округ № 11 | 1 | Внутриквартальное освещение по ул.Геодезическая д. 57,58,68,70 | 2017 | 187 | Программа «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области» | Внутриквартальное освещение по ул.Геодезическая д. 57,58,68,70 | МБ | МКУ "ОКС" | Готовятся документы на аукцион. Плановая дата исполнения-сентябрь 2017 года
Гольдштейн Михаил Львович, округ № 10 | 1 | Освещение пер.Школьный | 2017 | 50 | Программа «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области» - разработка проектно-сметной документации | Освещение пер.Школьный | МБ | МКУ "ОКС" | Готовятся документы на аукцион.Плановая дата исполнения-сетябрь 2017 года
Касенко Александр Сергеевич, округ № 25 | 1 | Освещение ул.Ломоносова | 2017 | 370 | Программа «Благоустройство территории города Оби Новосибирской области» - восстановление сетей уличного освещения по ул.Ломоносова | Освещение ул.Ломоносова | МБ | МКУ "ОКС" | Готовятся документы на аукцион. Плановая дата исполнения - сентябрь 2017 года.
ВСЕГО |  |  |  | 857

## Энергосбережение
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению наказов избирателей на 2017 год по разделу "Энергосбережение"по состоянию на 10.08.2017
ФИО депутата, № избирательного округа |  | Содержание наказа | Срок выполнения наказа | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб. | Название программы, в рамках которой будет выполнен наказ | Название мероприятия | Источник финасирования | Ответственный за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения | Комментарии
№ п.п.
Кузнецов Сергей Федорович , округ № 5 | 1 | Устройство уличного освещения на ул.Л.Толстого с применением новых технологий | 2017 | 254 | "Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2016-2020 годы" | Замена светильников на энергосберегающие на нескольких округах | МБ | Администрация г.Оби, Наюг Л.И. | Согласно программы энергосбережения мероприятие замена светильников на светодиодные на 2017 год. Приобретены 71 энергосберегающий светильник для уличного освещения. 22 светильника установлены на ул.Береговая, 11 -на ул.Рабочая. 38 светильников оставлены на ул.Толстого, будут установлены после замены опор

## Кронирование
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению наказов избирателей на 2017 год по разделу "Спил аварийно-опасных деревьев" по состоянию на 10.08.2017
ФИО депутата, № избирательного округа |  | Содержание наказа | Срок выполнения наказа | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб. | Название программы, в рамках которой будет выполнен наказ | Название мероприятия | Источник финасирования | Ответственный за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения | Комментарии
№ п.п.
Сапон Артем Сергеевич, округ № 6 | 1 | Спил аварийных деревьев ул.Пролетарская 1 | 2017 | 20 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Контракт заключен 07.08.2017. Валка деревьев- конец августа- начало сентября
| 2 | Спил аварийных деревьев ул.Горького 1, 3, 5 | 2017 | 20 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | В июле валка дерева ул.Калинина 16, Желенодорожная 12. Заключен контракт 07.08.2017 на валку и спиливание скелетных ветвей деревьев ул.Горького. Работы начнутся- конец августа- начало сентября
ИТОГО |  |  |  | 40
Селиванов Кирилл Сергеевич, округ № 7 | 1 | Кронирование деревьев на ул.Шевченко от дома № 1 а до дома № 11а | 2017 | 20 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | В июле валка дерева ул.Строительная 7. Заключен контракт 07.08.2017 на спиливание скелетных ветвей деревьев ул.Шевченко
Шевелев Контанстин Адреевич, округ № 11 | 1 | Кронирование деревьев около домов № 56,57,58,59,68,70 ул.Геодезичекая | 2017 | 24 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Контракт заключен 07.08.2017-валка деревьев . Начало работ август-начало сентября
Березенцев Денис Владимирович, округ №12 | 1 | Кронирование и спил ветхих деревьев в р-не ул.Геодезическая 72, ул.Рабочая (четная сторона) | 2017 | 24 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П.
Панков Владимир Андреевич, округ № 14 | 1 | Кронирование деревьев вдоль дома № 8 ЖКО Аэропорта и забора детского сада № 3 | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | В июле валка деревьев детского сада "Светлячок"№3
| 2 | Спил тополей в задней стороне дома № 14 ЖКО Аэропорта напротив 3-го подъезда через один (6 тополей) | 2017 | 24 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017.-валка деревьев у дома № 14
ИТОГО |  |  |  | 44
Фоломеев Владимир Николаевич, округ № 15 | 1 | Кронирование деревьев вдоль дома № 18 ЖКО Аэропорта | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017.-спиливание скелетных ветвей деревьев дом № 18
Стрельников Виктор Александрович, округ № 16 | 1 | Кронирование деревьев и спил аварийных деревьев во дворе дома № 1 ЖКО Аэропорта | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П.
| 2 | Спил сухих и аварийных деревьев во дворе дома № 3 ЖКО Аэропорта | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П.
| 3 | Спил сухих и аварийных деревьев во дворе дома № 4 ЖКО Аэропорта | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-валка деревьев -дом № 4
| 4 | Спил сухих и аварийных деревьев во дворе дома № 5 ЖКО Аэропорта | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-валка деревьев -дом № 5
| 5 | Кронирование и спил аварийных деревьев во дворе дома № 6 ЖКО Аэропорта | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-валка деревьев -дом № 6
| 6 | Кронирование и спил аварийных деревьев во дворе дома № 19 ЖКО Аэропорта | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-валка деревьев -дом № 4-19
| 7 | Кронирование и спил аварийных деревьев во дворе дома № 21 ЖКО Аэропорта | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-спиливание скелетных ветвей -дом № 21
| 8 | Кронирование и спил аварийных деревьев у дома № 101 Военный городок | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-валка дерева дом №101
ИТОГО |  |  |  | 180
Кузнецов Максим Владимирович, округ № 19 | 1 | Кронирование деревьев за домом № 113 Военный городок | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-вырезка сухих ветвей-дом №113-116
| 2 | Кронирование деревьев за домом № 107 Военного городка | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-валка деревев и спиливание скелетных ветвей-дом №107-109
ИТОГО |  |  |  | 40
Дарвин Андрей Васильевич, округ № 20 | 1 | Кронирование и спил деревьев и кустарников в р-не домов № 116,118,120,123 Военный городок | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-валка деревьев-дом №116-118,118-123
Михайлов Дмитрий Витальевич, округ № 21 | 1 | Кронирование деревьев между домами № 104 и № 105 Военный городок | 2017 | 20 | "Развитие прироохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | В июле проведено спиливание скелетных ветвей деревьев у дома № 102,104,105; Валка дерева у дома №111. Заключен контракт 07.08.2017-вырезка сухих веток -дом № 102
Солохин Александр Петрович, округ № 22 | 1 | Кронирование деревьев между домами № 124, 126 Военный городок | 2017 | 20 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П.
| 2 | Кронирование деревьев за домом № 125 Военный городок | 2017 | 20 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П.
ИТОГО |  |  |  | 40
Буковинин Павел Витальевич, округ № 23 | 1 | Кронирование деревьев ул.Чкалова 29 | 2017 | 12 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017- расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную Чкалова 29
| 2 | Кронирование деревьев около дома № 38 ул.Чкалова | 2017 | 20 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017- валка деревьев вокруг дома 38
ИТОГО |  |  |  | 32
Касенко Александр Сергеевич, округ № 25 | 1 | Кронирование деревьев около дома № 50 по ул.1-я Северная | 2017 | 20 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П.
Ващенко Марина Митрофановна, округ № 26 | 1 | Кронирование аварийных деревьев у домов № 7,9,11,2,4,5 ул.Геодезическая | 2017 | 20 | "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П. | Заключен контракт 07.08.2017-валка деревьев у дома № 11 ул.Геодезическая, на углу школы № 2
Суботковский Андрей Васильевич, округ № 27 | 1 | Кронирование деревьев по ул.Муромская | 2017 | 20 | "Развитие природоохранной деятельности г.Оби на 2017-2021 годы" | Спил аварийно-опасных деревьев | МБ | администрация г.Оби, Клепиков А.П.

## Протипаводок
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению наказов избирателей на 2017 год по разделу "Противопаводковые мероприятия" по состоянию на 10.08.2017
ФИО депутата, № избирательного округа |  | №п.п. | Содержание наказа | Срок выполнения наказа | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб. | Название программы, в рамках которой буде выполнен наказ | Название мероприятия | Источник финасирования | Ответственный за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения | Комментарии
Танасичук Виталий Вадимович, округ № 1 |  | 1 | Организация очистки сточных канав и труб около домов ул.Крылова 14, 16, 17, 63, 19, Береговая 38 | 2017 |  | Текущая работа отдела ГО и ЧС администрации по выполнению противопаводковых мероприятий | Противопаводковые мероприятия | МБ | МУП "БИС" | Выполнены работы по очистке труб, произведен вывоз мусора с подтапляемых улиц
|  | 2 | Решение вопроса с ежегодным подтоплением домов ул.Береговая | 2017 |  | Текущая работа отдела ГО и ЧС администрации по выполнению противопаводковых мероприятий | Противопаводковые мероприятия | МБ | МУП "БИС" | Своевременно произведен вывоз снега с подтапляемых улиц. Выполнены работы.
ИТОГО |  |  |  |  | 0
Никифоров Кирилл Васильевич, округ №2 |  | 1 | Решение вопроса с ежегодным подтоплением домов ул.Станционная | 2017 |  | Текущая работа отдела ГО и ЧС администрации по выполнению противопаводковых мероприятий | Противопаводковые мероприятия | МБ | МУП "БИС" | Своевременно произведен вывоз снега с подтапляемых улиц. Выполнены работы
Григоренко Олег Олегович, округ № 3 |  | 1 | Отвод талых вод в р-не домов № 175-220 по ул.Вокзальная | 2017 |  | Текущая работа отдела ГО и ЧС администрации по выполнению противопаводковых мероприятий | Противопаводковые мероприятия | МБ | МУП "БИС" | Своевременно произведен вывоз снега с подтапляемых улиц. Выполнены работы
Буковинин Павел Витальевич, округ № 23 |  | 1 | Решение проблемы подтопления ул.Чкалова | 2017 |  | Текущая работа отдела ГО и ЧС администрации по выполнению противопаводковых мероприятий | Противопаводковые мероприятия | МБ | МУП "БИС" | Своевременно произведен вывоз снега с подтапляемых улиц. Выполнены работы
ВСЕГО |  |  |  |  | 497.9
Всего израсходовано денежных средств из резервного фонда администрации г.Оби на вывоз снега с подтапляемых улиц- 497,9 тыс.руб (субсидия выделена МУП "БИС")

## Благоустройство лист ожидания
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению наказов избирателей на 2017 год по разделу "Благоустройство" по состоянию на 10.08.2017
ФИО депутата, № избирательного округа |  | №п.п. | Содержание наказа | Срок выполнения наказа | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб. | Название программы, в рамках которой буде выполнен наказ | Название мероприятия | Источник финасирования | Ответственный за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения | Комментарии
Танасичук Виталий Вадимович, округ № 1 |  | 1 | * Устройство уличного освещения ул.Береговая от дома № 96 до дома № 220 | 2017 | 100 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | ПСД на устройство уличного освещения ул.Береговая | МБ | МКУ "ОКС" | Денежные средства не выделены. При получении экономии по торгам.
Восканян Ольга Сергеевна, округ № 13 |  | 1 | * Установка детской площадки и отдельных спортивных элементов ул.Геодезическая дома № 10, 12 | 2017 | 500 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | Устройство детской игровой площадки | МБ | МКУ "ОКС" | Первоначально денежные средства не были выделены. Мероприятие возможно выполнить в рамках программы "Комфортная городская среда". Необходимо собственникам подать заявку и пакет документов.
|  | 2 | * Устройство уличного освещения ул.Молодежная | 2017 | 60 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | ПСД на устройство уличного освещения ул.Молодежная | МБ | Подрядная организация | Денежные средства не выделены. При получении экономии по торгам.
|  |  | ИТОГО |  | 560
Панков Владимир Андреевич, округ № 14 |  | 1 | * Установка детской площадки во дворе дома № 14 ЖКО Аэропорта (для пользования жителей домов № 11,12,13,14,15 ЖКО Аэропорта) | 2017 | 450 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | Устройство детской игровой площадки ЖКО Аэропорта 12, 13, 14 | МБ | МКУ "ОКС" | По данному округу принято решение компексное благоустройство придомовой территории ЖКО Аэпропорта 24. Аукцион не состоялся.
Фоломеев Владимир Николаевич, округ № 15 |  | 1 | * Установка детской спортивной площадки во дворе домов № 20,22,23 ЖКО Аэропорта | 2017 | 500 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | Устройство детской игровой площадки ЖКО Аэропорта 20, 22, 23 | МБ | Отдел физкультуры и спорта, Ивашнева И.В. | Планируется установка спортивной площадки в рамках подготовки ГТО во дворе данных домов.
Волчкова Вера Васильевна, округ № 17 |  | 1 | * Установка отдельных элементов комплексных игровых площадок и ограждения на детской площадке около дома № 26 ЖКО Аэропорта | 2017 | 450 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | Установка отдельных элементов детской площадки и ограждения на детской площадке около дома № 26 ЖКО Аэропорта | МБ | МКУ "ОКС" | Первоначально денежные средства не были выделены. Мероприятие возможно выполнить в рамках программы "Комфортная городская среда". Необходимо подать заявку и пакет документов.
|  | 2 | *Ремонт асфальтового покрытия с водоотводом около дома № 25 ЖКО Аэропорта | 2017 | 700 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | Ремонт асфальтового с водоотводом около дома № 25 ЖКО Аэропорта | МБ | МКУ "ОКС" | Первоначально денежные средства не были выделены. Мероприятие возможно выполнить в рамках программы "Комфортная городская среда". Необходимо собственникам подать заявку и пакет документов.
ИТОГО |  |  |  |  | 1150
Мельников Сергей Вальтерович, округ № 18 |  | 1 | *Ремонт асфальтового покрытия дома № 28 ЖКО Аэропорта | 2017 | 500 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | Ремонт асфальтового с водоотводом около дома № 28 ЖКО Аэропорта | МБ | МКУ "ОКС" | Первоначально денежные средства не были выделены. Мероприятие возможно выполнить в рамках программы "Комфортная городская среда". Необходимо подать заявку и пакет документов.
Дарвин Андрей Васильевич, округ № 20 |  | 1 | * Ремонт дорожного покрытия около домов № 120 и № 121 ул.Военный городок, с устройством ливневой канализации между домами № 118 и № 121 | 2017 | 1409 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | Ремонт асфальтового покрытия проезда от маг."Елена"( в/г 123/1) и внутридомовой территории в район домов в/г 120-121 с устройством водоотвода от дома № 118 и "лежачего полицейского" | МБ | МКУ "ОКС" | Первоначально денежные средства не были выделены. Мероприятие возможно выполнить в рамках программы "Комфортная городская среда". Необходимо подать заявку и пакет документов. В настоящее время МУП "БИС" засыпет ямы.
Буковинин Павел Витальевич, округ № 23 |  | 1 | * Ограждение "Козловского озера" с освещением | 2017 | 400 | "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | Ограждение "Козловского озера", ПСД на уличное освещение | МБ | МКУ "ОКС" | Денежные средства не выделены. При получении экономии по торгам.
Мероприятие со * необходимо выполнить в 2017 году

## Обеспечение БДД лист ожидания
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению наказов избирателей на 2017 год по разделу "Обеспечение БДД"по состоянию на 10.08.2017
ФИО депутата, № избирательного округа |  | Содержание наказа | Срок выполнения наказа | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб. | Название программы, в рамках которой будет выполнен наказ | Название мероприятия | Источник финасирования | Ответственный за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения | Комментарии
№п.п.
Дорошенко Сергей Владимирович, округ № 8 | 1 | * ПСД и строительство тротуара от перекрестка ул.Октябрьская вдоль территории детского сада ул.Шевченко | 2017 | 700 | "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби на 2016-2018 годы" | ПСД и СМР тротуара от перекрестка ул.Октябрьская вдоль территории детского сада ул.Шевченко до школы № 26 | МБ | МКУ "ОКС" | Установлено пешеходное ограждение, около школы № 26 будет установлен светофор
Березенцев Денис Владимирович, округ № 12 | 1 | * Тротуар вдоль ул.Рабочая на стороне дома № 72 от ул.Геодезическая 72 до пересечения с ул.Большая | 2017 | 900 | "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби на 2016-2018 годы" | ПСД и СМР тротуара ул.Рабочая | МБ | МКУ "ОКС" | Асфальтирование ул.Геодезическая с тротуарами запланировано на 2018 год за счет федерального бюджета при софинансировании из местного бюджета
| 2 | * Тротуар вдоль ул.Большая от № 37 ул.Большая до остановки "МЖК" с устройством уличного освещения | 2017 | 3300 | "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби на 2016-2018 годы" | Разработка ПСД тротуара ул.Большая | МБ | МКУ "ОКС" | Асфальтирование ул.Большая с тротуаром запланировано на 2019 год за счет федерального бюджета при софинансировании из местного бюджета
ИТОГО |  |  |  | 4200
Кузнецов Максим Владимирович, округ № 19 | 1 | * Благоустройство тротуара до школы № 60 | 2017 | 100 | "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | Разработка ПСД тротуара возле школы № 1 | МБ | МКУ "ОКС" | Для безопасности пешеходов установлены пешеходные ограждения вдоль школы № 60, № 1
Мероприятие со значком * необходимо выполнить в 2017 году

## Водоснабжение лист ожидания
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению наказов избирателей на 2017 год по разделу "Водоснабжение, водоотведение" по состоянию на 10.08.2017
ФИО депутата, № избирательного округа |  | № п.п. | Содержание наказа | Срок выполнения наказа | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб. |  | Мероприятия по выполнению наказов | Источник финасирования | Ответственный за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения | Комментарии
Название программы, в рамках которой будет выполнен наказ
Гольдштейн Михаил Львович, округ № 10 |  | 1 | * Строительство водопровода ул.Калинина | 2017 | 3473.9 | "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2018 годы и до 2024 года" | * Строительство водопровода ул.Калинина | МБ | МКУ "ОКС" | Не выделены денежные средства. После передачи водопроводных сетей и объектов такие вопросы решает МУП "Горводоканал"
Буковинин Павел Витальевич, округ № 23 |  | 1 | * Строительство водопровода и канализации ул.Чкалова | 2017 | 278.3 | "Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры г.Оби на 2014-2018 годы и на плановый период до 2024 года" | Разработка ПСД на строительство водопровода ул.Чкалова | Запланировано из МБ, выполнено за счет средств собственников | Собственники частного сектора | Выполнено собственниками частного сектора и МУП "Горводоканал"
Козодоенко Михаил Викторович, округ № 24 |  | 1 | * Разработка проектно-сметной документации на строительство водоотводного канала по руслу реки Власиха до пересечения ул.2-я Северная и ул.Станционная | 2017 | 600 | "Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры г.Оби на 2014-2018 годы и на плановый период до 2024 года" | Разработка ПСД на строительство водоотводного канала по руслу реки Власиха до пересечения ул.2-я Северная и ул.Станционная | МБ | МКУ "ОКС" | Не выделены денежные средства
ИТОГО |  |  |  |  | 4352.2
Мероприятие со *- запланировано в 2017 году по программе
Составил: Наюг Л.И.

## Газоснабжение лист ожидания
ИНФОРМАЦИЯ
по выполнению наказов избирателей на 2017 год по разделу "Газоснабжение" по состоянию на 10.08.2017
ФИО депутата, № избирательного округа | №п.п. | Содержание наказа | Срок выполнения наказа | Затраты на выполнение наказа, тыс.руб. | Название программы, в рамках которой будет выполнен наказ | Название мероприятия | Источник финасирования | Ответственный за выполнение наказа: заказчик/подрядчик, % выполнения | Комментарии
Касенко Александр Сергеевич, округ № 25 | 1 | * Строительство газопровода ул. 3-я Северная | 2017 | 12600 | "Газоснабжение в г.Оби на 2016-2018 годы" | Строительство газопровода низкого давления ул. 3-я Северная | МБ | МКУ "ОКС" | Проект есть. Не выделены денежные средства на строительство.
Мероприятие со значком * необходимо выполнить в 2017 году