## ДЛЯ утверждения
ПЛАН РАБОТ
по выполнению наказов избирателей на 2018-2021 годы (для утверждения)
№ избирательного округа, №п.п. | Фамилия, имя, отчество Депутата | Содержание наказа, обращения | Мероприятия по реализации наказа, обращения | Общая стоимость реализации наказа, обращения, тыс.руб. | Объем и источник финансирования наказа, обращения по мероприятиям | Сроки реализации наказов, обращений (по годам) | Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию соответствующего наказа, обращения
№1 | Танасичук Виталий Вадимович |  | ИТОГО | 25208
1 | Танасичук Виталий Вадимович | Организация очистки сточных канав и труб около домов ул.Крылова 14, 16, 17, 63, 19, Береговая 38 | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби" | 100 | МБ | ежегодно 2017-2021 | МУП "БИС", администрация г.Оби, Тамбовцев А.В.
2 | Танасичук Виталий Вадимович | Асфальтирование дороги ул.Крылова | ПСД и СМР асфальтирования дороги ул.Крылова в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 19008 | МБ | 2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
3 | Танасичук Виталий Вадимович | Решение вопроса с ежегодным подтоплением домов ул.Береговая | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби в период 2015-2017 годов" | 100 | МБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В.
4 | Танасичук Виталий Вадимович | Замена канализационных труб на ул.Береговая | Данные виды работ включены в инвестиционную программу МУП "Горводоканал" | 6000 | ВИ | 2019 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И., МУП "Горводоканал"
№ 2 | Никифоров Кирилл Васильевич |  | ИТОГО | 2100
1 | Никифоров Кирилл Васильевич | Водоснабжение ул.Станционная ( более 2 км) | Разработка ПСД на строительство водопровода ул.Станционная в рамках "Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г.Оби на 2014-2018 годы и на период до 2024 года" | 2000 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И., МКУ "ОКС"
2 | Никифоров Кирилл Васильевич | Решение вопроса с ежегодным подтоплением домов ул.Станционная | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби в период 2015-2017 годов" | 100 | МБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В.
№ 3 | Григоренко Олег Олегович |  | ИТОГО | 1837.5
1 | Григоренко Олег Олегович | Устройство тротуара пер.Безымянный (430 м*1,5м) | ПСД и СМР тротуара пер.Безымянный | 1017.5 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
2 | Григоренко Олег Олегович | Отвод талых вод в р-не домов № 175-220 по ул.Вокзальная | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби" | 100 | МБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В.
3 | Григоренко Олег Олегович | Запрет на проезд большегрузного транспорта по ул.Вокзальная | Установка ворот, ограничивающих по высоте при въезде на ул.Вокзальная. После сдачи дороги будет рассмотрен вопрос об установке ворот, ограничивающих по высоте при въезде на ул.Вокзальная. | 20 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б, МУП "БИС"
4 | Григоренко Олег Олегович | Ограждение, специальное покрытие, освещение, реконструкция детской площадки по ул.Вокзальная | Ограждение, специальное покрытие с освещением, реконструкция детской площадки в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы", необходимо решение жителей на утверждение перечня необходимых работ | 500 | ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
5 | Григоренко Олег Олегович | Освещение футбольного поля, специальное покрытие (исскуственная трава или резиновое покрытие) | Освещение футбольного поля, специальное покрытие ( исскуственная трава или резиновое покрытие) в рамках программы "Развитие физической культуры г.Оби на 2017-2019 ", необходимо согласование на утверждение перечня необходимых работ | 200 | ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Ивашнева И.В.
№ 4 | Федоров Роман Александрович |  | ИТОГО | 4300
1 | Федоров Роман Александрович | Устройство тротуара ул.Байдукова с № 2-26 дома | Разработка ПСД и строительство тротуара ул.Байдукова с № 2-26 дома в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби " | 800 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
2 | Федоров Роман Александрович | Восстановление пешеходной дорожки от дома ул.Байдукова 12 до ж/д моста | Разработка ПСД и строительство тротуара от дома № 12 ул.Байдукова до ж/д моста в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби " | 300 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби Храмкина О.Б., МУП "БИС"
3 | Федоров Роман Александрович | Установка детской площадки между домами № 8 и 12 ул.Байдукова | Установка детской площадки между домами № 8 и 12 ул.Байдукова в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"-после предоставления собственниками полного пакета документов в администрацию г. Оби | 500 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
4 | Федоров Роман Александрович | Ограничение движения большегрузного транспорта по ул.Вокзальная | Установка ворот, ограничивающих по высоте при въезде на ул.Вокзальная. После сдачи дороги будет рассмотрен вопрос об установке ворот. | сумма указана в наказе деп.Григоренко О.О. | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС", подрядная организация
5 | Федоров Роман Александрович | Асфальтирование ул.Байдукова | ПСД на СМР дороги ул.Байдукова в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 1000 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС"
|  |  | СМР дороги ул.Байдукова в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | согласно ПСД | МБ | 2021
6 | Федоров Роман Александрович | Асфальтирование ул.О.Кошевого | ПСД на СМР дороги ул.О.Кошевого в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 1000 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС"
|  |  | СМР дороги ул.О.Кошевого в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | согласно ПСД | МБ | 2021
7 | Федоров Роман Александрович | Ощебенение пер. Водопроводный | Ощебенение пер.Водопроводный от начала до дома № 6 в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 200 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС"
8 | Федоров Роман Александрович | Установка спортивной площадки напротив магазина "Фиалка" | В рамках программы "Развитие физической культуры г.Оби на 2017-2019гг" | 500 | ОБ | 2018 | Администрация г.Оби, Ивашнева И.В.
№ 5 | Кузнецов Сергей Федорович |  | ИТОГО | 92992.9
1 | Кузнецов Сергей Федорович | Благоустройство пер.Канавный | Ремонт асфальтового тротуара пер. Канавный в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 110 | МБ | 2018 | МКУ "ОКС"
2 | Кузнецов Сергей Федорович | Асфальтирование ул.Линейная с устройством тротуара и водоотвода | Разработка ПСД по асфальтированию ул.Линейная с устройством тротуара и водоотвода в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " | 5000 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
|  |  | СМР по асфальтированию ул.Линейная с устройством водоотвода в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " | 10000 | Мб | 2020
3 | Кузнецов Сергей Федорович | Установка пожарного гидранта ул.Линейная | Письмо в МУП "Горводоканал" о возможности установки пожарного гидранта |  | ВИ | 2018 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И., МУП "Горводоканал"
4 | Кузнецов Сергей Федорович | Ощебенение ул.Огородная | Ощебенение ул.Огородная в рамках программы "Благоустройство территории города Оби на 2016-2018 годы" |  | МБ | 2017 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
4 | Кузнецов Сергей Федорович | Тротуар от ул.Железнодорожная до ул.Вокзальная | Строительство автодороги ул.Железнодорожная с устройством тротуара в рамках программы "Безопасные и качественные дороги на 2017-2022 годы" | 75000 | ФБ ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
5 | Кузнецов Сергей Федорович | Асфальтирование пер.Полевой с водоотводом | Разработка ПСД по асфальтированию пер.Полевой с устройством тротуара и водоотвода в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " | 500 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
|  |  | СМР по асфальтированию пер.Полевой с устройством водоотвода в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " | 1500 | МБ | 2021
6 | Кузнецов Сергей Федорович | Установка пожарного гидранта пер.Полевой | Письмо в МУП "Горводоканал" о возможности установки пожарного гидранта |  | ВИ | 2018 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И., МУП "Горводоканал"
7 | Кузнецов Сергей Федорович | Ощебенение пер.Усадебный | Ощебенение пер.Усадебный в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 882.9 | МБ | 2018 | МКУ "ОКС"
8 | Кузнецов Сергей Федорович | Установка пожарного гидранта пер.Усадебный | Письмо в МУП "Горводоканал" о возможности установки пожарного гидранта |  | ВИ | 2018 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И., МУП "Горводоканал"
9 | Кузнецов Сергей Федорович | Установка пожарного гидранта пер.Планировочный | Письмо в МУП "Горводоканал" о возможности установки пожарного гидранта |  | ВИ | 2018 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И., МУП "Горводоканал"
№6 | Сапон Артём Сергеевич |  |  | 10900
1 | Сапон Артём Сергеевич | Обустройство парковки ул.Горького 1, 3, 5 | Разработка ПСД на ремонт автодороги по ул.М.Горького с учетом обустройства парковочных мест | 800 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби,Храмкина О.Б.,Евтеева Ю.К.
|  |  | Выполнение ремонта автодороги по ул.М.Горького с обустройством парковочных мест | 5000 | МБ | 2021
2 | Сапон Артём Сергеевич | Установка с ограждением детской площадки ул.Горького | Установка с ограждением детской площадки ул.Горького в рамках программы "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области" | 500 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.
3 | Сапон Артём Сергеевич | Установка детской площадки ул.Железнодорожная 3 | Установка детской площадки на ул.Железнодорожная , 3 в рамках программы "Благоустройство территории города Оби" | 500 | МБ | 2021 | Администрация г.Оби,Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.
4 | Сапон Артём Сергеевич | Ограждение детской площадки ул.Железнодорожная 18 | Ограждение детской площадки в рамках программы "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области", после проведения процедуры постановки на учет в муниципальную собственность | 100 | МБ | 2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К., собственники
5 | Сапон Артём Сергеевич | Устройство тротуара вдоль улицы Железнодорожная от № 16 до остановки "Больница" | Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги ул.Железнодорожная с устройством тротуара в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | 4000 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби,Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
№ 7 | Селиванов Кирилл Сергеевич |  | ИТОГО | 4650
1 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Асфальтирование междворового проезда вдоль домов № 7,9,11,13,15,17 ул.Строительная | Ощебенение данных проулков, т.к. интенсивность движения низная, а асфальтирование предусматривает изменение категорийности дороги, увеличение расходов на содержание (сумма с учетом ощебенения) | 1000 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
2 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Строительство тротуара ул.Строительная от дома № 1 до 17 | Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги ул.Строительная с устройством тротуара в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | согласно ПСД | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
3 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Демонтаж старых конструкций и установка дополнительных элементов детской площадки ул.Строительная д.1 | Установка отдельных элементов детской площадки ул.Строительная д.1 в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 300 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МУП "БИС", МКУ "ОКС"
4 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Асфальтирование дороги ул.Кирова напротив дома № 1а, 1, 2а | Разработка ПСД на асфальтирование в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби " | 1000 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МУП " БИС"
5 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Асфальтирование дороги ул.Кирова от дома № 1а до № 9
| Селиванов Кирилл Сергеевич | Асфальтирование дороги ул.Кирова напротив дома № 1а, 1, 2а | СМР в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Оби" | 1850 | МБ | 2021
| Селиванов Кирилл Сергеевич | Асфальтирование дороги ул.Кирова от дома № 1а до № 9
6 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Восстановление колонки ул.Кирова 2,4 | Письмо в МУП "Горводоканал" о восстановлении колонки |  |  | 2018 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И., МУП "Горводоканал"
7 | Селиванов Кирилл Сергеевич | Установка детской площадки между домами № 15 и № 17 ул.Строительная | Установка детской площадки между домами № 15 и № 17 ул.Строительная после предоставления пакета документов собственниками в администрацию г.Оби | 500 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
№ 8 | Дорошенко Сергей Владимирович |  | ИТОГО | 1000
1 | Дорошенко Сергей Владимирович | Ямочный ремонт ул.Октябрьская | По факту обследования выполнить ямочный ремонт | субсидия на ямочный ремонт | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МУП "БИС"
2 | Дорошенко Сергей Владимирович | Асфальтирование ул.Садовая (ощебенение) | Ощебенение ул.Садовая в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби" | 500 | МБ | 2019 | МКУ "ОКС"
3 | Дорошенко Сергей Владимирович | Установка детской площадки на ул.Садовая между домами № 15 и 17 | Установка детской площадки на ул.Садовая между домами № 15 и 17 в рамках программы "Благоустройство территории города Оби " | 500 | МБ | 2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,
№ 9 | Зайцева Наталья Федоровна |  | ИТОГО | 1600
1 | Зайцева Наталья Федоровна | Установка знака"Пешеходный переход" через дорогу между домами № 27 и 20 ул.Калинина, "лежачий полицейский" | Дорожные знаки установлены. Установка "лежачий полицейский"рассмотрен на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Согласована установка. | 100 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Инспектор ГИБДД, МУП "БИС"
2 | Зайцева Наталья Федоровна | Произвести водоотведение с дороги, проходящей около дома № 27 ул.Калинина | В зимний период 2017-2018 год выполнить первоочередные мероприятия (недопущение накапливания снега в районе данного дома), разработка ПСД на водоотведение | 300 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, МУП "БИС"
3 | Зайцева Наталья Федоровна | Строительство тротуара вдоль пер.Космический и домов № 2 Чехова, Горького 9 до перекрестка ул.Калинина | Разработка ПСД на строительство тротуара вдоль ул.Космическая в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | 100 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
|  |  | СМР тротуара | согласно ПСД | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
4 | Зайцева Наталья Федоровна | Благоустройство территории около дома № 2 ул.Чехова | Благоустройство территории около дома № 2 ул.Чехова в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 500 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
5 | Зайцева Наталья Федоровна | Ограждение детской площадки у дома № 2 ул.Чехова | Ограждение детской площадки у дома № 2 ул.Чехова в рамках программы "Благоустройство территории города Оби Новосибирской области", после проведения процедуры постановки на учет в муниципальную собственность | 100 | МБ | 2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К., собственники
6 | Зайцева Наталья Федоровна | Асфальтирование подъезда к дому ул.Покрышкина 33 с водоотведением | Асфальтирование подъезда к дому ул.Покрышкина 33 с водоотведением в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"после предоставления полного пакета документов собственниками в администрацию г.Оби | 500 | ФБ ОБ МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,собственники
№ 10 | Гольдштейн Михаил Львович |  | ИТОГО | 6114.9
1 | Гольдштейн Михаил Львович | Строительство водопровода ул.Калинина | ПСД и Строительство водопровода ул.Калинина в рамках "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2018 годы и период до 2024 года" | 3514.9 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И., МКУ "ОКС"
2 | Гольдштейн Михаил Львович | Строительство тротуара вдоль ул.Калинина до ул.Покрышкина | Разработка ПСД на строительство тротуара вдоль ул.Калинина до ул.Покрышкина в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби " | 500 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
|  |  | Строительство тротуара вдоль ул.Калинина до ул.Покрышкина в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби" | 1500 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
3 | Гольдштейн Михаил Львович | Установка детской площадки на ул.Калинина в районе дома № 66 | Установка детской площадки на ул.Калинина в районе дома № 66 в рамках программы "Благоустройство территории города Оби " или "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" | 500 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К., собственники
4 | Гольдштейн Михаил Львович | Уличное освещение на ул.Калинина в р-не домов № 83 и № 87 | Уличное освещение на ул.Калинина в р-не домов № 83 и № 87 в рамках программы "Благоустройство территории города Оби" | 100 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
№ 11 | Шевелев Константин Андреевич |  | ИТОГО | 2544
1 | Шевелев Константин Андреевич | Строительство тротуара ул.Рабочая 22 до ул.Геодезическая 37 | ПСД и строительство тротуара ул.Рабочая в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | 1440 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
2 | Шевелев Константин Андреевич | Устройство пешеходного перехода между домами ул.Геодезическая 68/1 и 37 | Рассмотрено на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. При разработке ПСД на ремонт ул.Геодезическая в 2018 году устройство пешеходного перехода будет определено проектным решением. |  | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Инспектор ГИБДД, МУП "БИС"
3 | Шевелев Константин Андреевич | Уличное освещение на въезде во дворе домов 68/1 и 68/3 ул.Геодезическая | Уличное освещение на въезде во двор домов 68/1 и 68/3 ул.Геодезическая в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 60 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
4 | Шевелев Константин Андреевич | Асфальтирование междворового проезда домов № 56, 57, 59, 68, 70 ул.Геодезическая | Ремонт асфальтового покрытия в районе домов № 56,57,59,68,70,72 ул.Геодезическая в рамках программы "Благоустройство территории города Оби на 2016-2018 годы" | 739.5 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
5 | Шевелев Константин Андреевич | Ремонт подъездного пути ул.Геодезическая 68-70 | Ремонт подъездного пути ул.Геодезическая 68-70 в рамках программы"Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 304.5 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
№ 12 | Березенцев Денис Владимирович |  | ИТОГО | 2824
1 | Березенцев Денис Владимирович | Ремонт и асфальтирование дорожного покрытия проезжей части двора дома ул.Геодезическая 72 | Ремонт асфальтового покрытия в районе домов ул.Геодезическая 56,57,58,59,68,70,72 в рамках программы "Благоустройство территории города Оби на 2016-2018 годы" | сумма указана в наказе деп.Шевелева К.А. | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
2 | Березенцев Денис Владимирович | Ремонт и асфальтирование проездов во дворы к жилым домам по адресам ул.Большая 25,27,29,37,39 | Разработка ПСД на асфальтирование ул.Большая (от МЖК до кладбища) с примыканиями во дворы домов | 2000 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
|  |  | СМР на асфальтирование ул.Большая | согласно ПСД | ФБ ОБ МБ | 2021-2022
3 | Березенцев Денис Владимирович | Тротуар вдоль ул.Рабочая на стороне дома № 72 от ул.Геодезическая 72 до пересечения с ул.Большая | ПСД и строительство тротуара ул.Рабочая в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | сумма указана в наказе деп.Шевелева К.А. | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС"
4 | Березенцев Денис Владимирович | Тротуар вдоль ул.Большая от № 37 ул.Большая до остановки "МЖК" с устройством уличного освещения | При разработке ПСД на ремонт ул.Большая тротуар будет предусмотрен в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Оби" | согласно ПСД | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС"
5 | Березенцев Денис Владимирович | Устройство пешеходного перехода на ул. Большая на пересечении с ул.Рабочая, установка дорожных знаков и "лежачего полицейского" | При разработке ПСД на ремонт ул.Геодезическая устройство и установка будет определена проектным решением |  | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
6 | Березенцев Денис Владимирович | Уличное освещение вдоль ул.Большая от дома № 37 ул.Большая до остановки "МЖК" и по ул.Рабочая | Разработка ПСД на асфальтирование ул.Большая, в т.ч устройство уличного освещения | согласно ПСД | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
7 | Березенцев Денис Владимирович | Ощебенение нечетной стороны вдоль ул.Рабочая | Ощебенение ул.Рабочая в рамках программы"Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 800 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
8 | Березенцев Денис Владимирович | Кронирование и спил ветхих деревьев в р-не ул.Геодезическая 72, ул.Рабочая (четная сторона) | Спил аварийно-опасных деревьев в рамках программы"Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | 24 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
№ 13 | Восканян Ольга Сергеевна |  | ИТОГО | 6141
1 | Восканян Ольга Сергеевна | Устройство уличного освещения ул.Молодежная | ПСД на устройство уличного освещения ул.Молодежная в рамках программы"Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 60 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
2 | Восканян Ольга Сергеевна | Устройство уличного освещения ул.Молодежная | СМР уличного освещения в рамкахпрограммы "Благоустрйоство территории г.Оби" | согласно ПСД | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
3 | Восканян Ольга Сергеевна | Асфальтирование, щебенение улиц частного сектора: ул.Геодезическая, Весенняя, Вишневая, Изумрудная,Летняя,Лунная, Молодежная,Обская,Радости,Российская,Рубиновая, Светлая,Серебряная, Степная, Цветочная, Южная, пер.Березовый, Дачный,Солнечный, Снежный,Тихий,Хороший,Янтарный | 1.Разработка ПСД на строительство дорог ИЖС западнее МЖК в рамках программы"Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" улиц Южная, Молодежная, Цветочная, Весенняя. 2. Ощебенение остальных улиц: Вишневая, Изумрудная,Летняя,Лунная, Обская,Радости,Российская,Рубиновая, Светлая,Серебряная,пер.Березовый, Дачный,Солнечный, Снежный, Тихий, Хороший, Янтарный | 2000 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
4 | Восканян Ольга Сергеевна | Ощебенение пер.Березовый | Ощебенение пер.Березовый в рамках программы "Благоустройство терриории г.Оби на 2016-2018 годы" | 981 | МБ | 2018 | МКУ "ОКС"
Восканян Ольга Сергеевна
5 | Восканян Ольга Сергеевна | Расширение асфальтового покрытия дороги до 6 м для безопасного движения транспорта по маршруту движения общественного транспорта в п.Геофизиков | Разработка ПСД на асфальтирование ул.Геодезическая с тротуаром в рамках программы "Безопасные и качественные дороги на 2017-2022 годы" | согласно ПСД | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
6 | Восканян Ольга Сергеевна | Создание парковой зоны в п.Геодезия | ПСД на строительство парковой зоны в п.Геодезия в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"-общественная территория, после проведения публичных слушаний | 100 | ФБ ОБ МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К., общественность
7 | Восканян Ольга Сергеевна | Устройство пешеходной дорожки от МЖК до школы № 2 | Будет учтено при разработке ПСД на асфальтирование ул.Геодезическая (см. наказы Шевелева К.А.,Березенцева Д.В.) | сумма указана в наказе деп.Шевелева К.А. | ФБ ОБ МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,
8 | Восканян Ольга Сергеевна | Установка детской площадки и отдельных спортивных элементов ул.Геодезическая дома № 10/1 | Установка детской площадки ул.Геодезическая дома № 10/1 в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления собственниками пакета документов в администрацию г.Оби | 500 | ФБ ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
9 | Восканян Ольга Сергеевна | Благоустройство придомовой территории № 14 ул.Геодезическая с парковкой | Разработка ПСД на благоустройство придомовой территории № 14 ул.Геодезическая с парковкой в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 500 | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., собственники
|  |  | Благоустройство придомовой территории № 14 ул.Геодезическая с парковкой в рамках программы "Благоустройство г.Оби" | 1500 |  | 2021
9 | Восканян Ольга Сергеевна | Установка детской площадки ул.Геодезическая дома № 10,12 | Установка детской площадки ул.Геодезическая дома № 10, 12 в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления собственниками пакета документов в администрацию г.Оби | 500 | ФБ ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
№14 | Панков Владимир Андреевич |  | ИТОГО | 3060
1 | Панков Владимир Андреевич | Ремонт внутридворового проезда от дома № 24 ЖКО Аэропорта до дома № 23 ЖКО Аэропорта вдоль ж/д пути | ПСД на ремонт а/б проезда № 4 от дома № 24 ЖКО Аэропорта до дома № 23 ЖКО Аэропорта в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 910 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.,МКУ "ОКС"
|  |  | СМР проезда № 4 | согласно ПСД | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.,МКУ "ОКС"
2 | Панков Владимир Андреевич | Убрать киоск с пешеходной дорожки дома № 16 ЖКО Аэропорта | После установки публичного сервитута на земельный участок обращение в суд для принудительного демонтажа киоска. | 0 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Беляков А.В.
3 | Панков Владимир Андреевич | Восстановление пешеходной дорожки на углу дома № 8 ЖКО Аэропорта и № 16 ЖКО Аэропорта, разрушенной в результате реконструкции теплотрассы у дома № 16 ЖКО Аэропорта | Направить письмо в МУП "Теплосервис"о восстановлении пешеходной дорожки |  | ВИ | 2018 | МУП "Теплосервис" , контроль -администрация г.Оби, Наюг Л.И.
4 | Панков Владимир Андреевич | Благоустройство территорий с задней стороны дома № 16 ЖКО Аэропорта (снос киосков, ненужных столбов, посадка деревьев, ограждение вдоль пешеходной дорожки) | Выполнение ПСД на благоустройство территорий с задней стороны дома №16 ЖКО Аэропорта | 500 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,
|  |  | Выполнение благоустройства территорий с задней стороны дома №16 ЖКО Аэропорта | согласно ПСД | МБ | 2020
5 | Панков Владимир Андреевич | Асфальтирование пешеходной дорожки дома № 16 ЖКО Аэропорта и ограждение | Разработка ПСД и строительно-монтажные работы по асфальтированию пешеходной дорожки дома № 16 ЖКО Аэропорта с ограждением | согласно ПСД | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.
6 | Панков Владимир Андреевич | Асфальтирование внутридворовых проездов у домов № 8 и № 15 ЖКО Аэропорта | Асфальтирование внутридворовых проездов у домов № 8 и № 15 ЖКО Аэропорта в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 500 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
7 | Панков Владимир Андреевич | Обеспечение чистой водой МКД № 27 ЖКО Аэропорта | Решение вопроса возможно собственниками путем установки фильтров химводочистки внутри дома. Альтернативное и дорогостоящее решение вопроса: включение ПСД и СМР водопровода от дома № 24 ЖКО Аэропорта до дома № 27 ЖКО Аэропорта в "Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2018 годы и период до 2024 года" |  | МБ ВИ | 2018-2019 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И.
8 | Панков Владимир Андреевич | Выполнение ремонта наземной части КНС у дома № 27 ЖКО Аэропорта | Направлено обращение в МУП "Горводоканал" |  | ВИ | 2018 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И.,МУП "Горводоканал"
9 | Панков Владимир Андреевич | Подключение трубы вдоль домов № 8 и № 9 ЖКО Аэропорта к центральному водоводу | Направлено письмо в МУП "Горводоканал", МУП "Теплосервис" | 500 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, МУП "Горводоканал"
10 | Панков Владимир Андреевич | Установка спортивных элементов на детской площадке возле дома № 27 ЖКО Аэропорта (турник, качели) | Установка отдельных элементов комплексных игровых площадок при условии совместного финансирования собственников жилья. Необходимо в администрацию предоставить протокол собственников жилья. | 150 | МБ ВИ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.,Евтеева Ю.К.,собственники
11 | Панков Владимир Андреевич | Установка детской площадки во дворе дома № 14 ЖКО Аэропорта | Установка детской площадки во дворе дома № 14 ЖКО Аэропорта в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками МКД | 500 | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.,Евтеева Ю.К.,собственники
№ 15 | Фоломеев Владимир Николаевич |  | ИТОГО | 1500
1 | Фоломеев Владимир Николаевич | Асфальтирование дороги от дома № 8 до домов № 9 и 22 ЖКО Аэропорта (470 м) | Разработка ПСД на ремонт а/б проезда № 3 с устройством водоотвода (ул.Ломоносова -ЖКО Аэропорта 23) в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 500 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.,МКУ "ОКС"
2 |  |  | СМР проезда № 3 в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | согласно ПСД | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.,МКУ "ОКС"
3 | Фоломеев Владимир Николаевич | Установка детской спортивной площадки во дворе домов № 18 ЖКО Аэропорта | Установка детской спортивной площадки во дворе домов № 18 ЖКО Аэропорта в рамках "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками МКД | 500 | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
4 | Фоломеев Владимир Николаевич | Установка детской спортивной площадки во дворе домов № 20,22,23 ЖКО Аэропорта | Установка детской спортивной площадки во дворе домов № 20,22,23 ЖКО Аэропорта в рамках "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками МКД | 500 | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
№ 16 | Стрельников Виктор Александрович |  | ИТОГО | 25015
1 | Стрельников Виктор Александрович | Ремонт дороги между домами № 1 и №7 ЖКО Аэропорта | Формирование земельного участка | 15 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Беляков А.В.
|  |  | Ощебенение в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 200 | МБ | 2019 | МКУ "ОКС"
2 | Стрельников Виктор Александрович | Кронирование деревьев и спил аварийных деревьев во дворе дома № 1 ЖКО Аэропорта | Спил аварийно-опасных деревьев в рамках программы "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | 20 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П. | 65
2 | Стрельников Виктор Александрович | Строительство хоккейной коробки (желательно крытую) рядом с округом № 16 | В рамках программы "Развитие физической культуры и спорта" при условии софинансирования из областного бюджета | 15000 | ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Ивашнева И.В.
3 | Стрельников Виктор Александрович | Благоустройство возле дома № 7 ЖКО Аэропорта после ремонта труб | Благоустройство будет выполнено | 100 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, МУП "Теплосервис", МУП "Горводоканал"
4 | Стрельников Виктор Александрович | Между домом № 1 и № 7 ЖКО Аэропорта открыт пожарный гидрант, закрыть, восстановить благоустройство
5 | Стрельников Виктор Александрович | Демонтаж старой горки во двор № 3 ЖКО Аэропорта | Выполнение демонтажа за счет субсидии на содержание малых форм |  | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МУП "БИС"
6 | Стрельников Виктор Александрович | Ремонт проезда от дома № 3 до № 8 ЖКО Аэропорта | Разработка ПСД на ремонт а/б проезда № 2 (от дома № 3 до дома № 8 ЖКО Аэропорта)в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 600 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.,МКУ "ОКС"
|  |  | СМР проезда № 2 | согласно ПСД | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.,МКУ "ОКС"
7 | Стрельников Виктор Александрович | Спил сухих и аварийных деревьев во дворе дома № 3 ЖКО Аэропорта | Спил аварийно-опасных деревьев в рамках программы"Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | 20 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
8 | Стрельников Виктор Александрович | Спил сухих и аварийных деревьев во дворе дома № 5 ЖКО Аэропорта | Спил аварийно-опасных деревьев в рамках программы"Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | 20 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
9 | Стрельников Виктор Александрович | Кронирование и спил аварийных деревьев во дворе дома № 6 ЖКО Аэропорта | Спил аварийно-опасных деревьев в рамках программы"Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | 20 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
10 | Стрельников Виктор Александрович | Посадка елок вдоль дороги напротив подъездов дома № 101 Военный городок | Выявить техническую возможность, при положительном результате запланировать | 20 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
11 | Стрельников Виктор Александрович | Ремонт дороги за домом № 101 Военный городок | Разработка ПСД на ремонт дороги за домом № 101 Военный городок | 500 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
|  |  | Ремонт дороги за домом № 101 Военный городок | 1500 | МБ | 2020
12 | Стрельников Виктор Александрович | Ремонт ограждений около контейнеров для мусора за домом № 2 ЖКО Аэропорта | Ремонт ограждения контейнерной площадки | субсидия за содержание и ремонт контейнерных площадок | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, МУП "БИС"
13 | Стрельников Виктор Александрович | Асфальтирование остановки "Октябрьская" | При разработке ПСД на капитальный ремонт ул.Строительная, Железнодорожная, Байдукова в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" данные мероприятия будут учтены | 7000 | МБ | 2019 | МКУ "ОКС"
14 | Стрельников Виктор Александрович | Благоустройство территории за ДК "Крылья Сибири" | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" -общественная территория | согласно ПСД | ФБ ОБ МБ | 2019 - 2022 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,заинтересованные граждане
15 | Стрельников Виктор Александрович | Установка детской площадки за домом № 21 ЖКО Аэропорта | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления собственниками полного пакета документов в администрацию г.Оби | сумма указана в наказе деп.Фоломеева В.Н. | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
№ 17 | Волчкова Вера Васильевна |  | ИТОГО | 80
1 | Волчкова Вера Васильевна | Посадка деревьев вдоль шоссейной дороги в торце дома № 25 | Посадка деревьев вдоль шоссейной дороги в торце дома № 25 в рамках программы "Развитие природоохранной деятельности на 2017-2019 годы" | 30 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
2 | Волчкова Вера Васильевна | Вырубка кустарников (ветки) вдоль школы № 60 (вдоль теплотрассы и до тонеля остан."Октябрьская") |  | 20 | МБ | 2018 | администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МУП "БИС"
3 | Волчкова Вера Васильевна | Замена и перекладка плитки на пешеходной дорожке от входа в помещение хоккейного клуба г.Оби в направлении перекрестка с поворотом к зданию городской больницы до торца дома № 26/1 | Демонтаж и монтаж тротуарной плитки, установка глухого пешеходного ограждения в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | 30 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
4 |  | Замена железной конструкции ограждения безопасности между пешеходной дорожкой и автодорогой вдоль хоккейной площадкина новую,обеспечивающую защиту пешеходов от обливания грязью, дополнив её металлическим щитом
№ 18 | Мельников Сергей Вальтерович |  | ИТОГО | 50
1 | Мельников Сергей Вальтерович | Устройство парковки с щебеночным покрытием около дома № 28 ЖКО Аэропорта (возле телефонной станции) | Ощебенение существующей парковки в рамках прочих мероприятий по благоустройству | 50 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
№ 19 | Кузнецов Максим Владимирович |  |  | 820
1 | Кузнецов Максим Владимирович | Кронирование деревьев за домом № 113 Военный городок | Спил аварийно-опасных деревьев в рамках программы "Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | 20 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
2 | Кузнецов Максим Владимирович | Благоустройство мусорной контейнерной площадки с северной части дома № 107 Военного городка | Благоустройство за счет субсидии на содержание контейнерных площадок | субсидия на содержание контейнерных площадок | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МУП "БИС"
3 | Кузнецов Максим Владимирович | Ремонт проезда между домами № 113 и № 114 Военного городка (ПСД) | Земли МО РФ переданы в город Обь в втором полугодии 2017 года. Направить письмо Губернатору НСО о возможности выделения денежных средств из бюджета области для выполнения мероприятий по благоустройству всей территории военного городка. Сумма обозначена ориентировочно на разработку ПСД на мероприятия за счет средств местного бюджета | 200 | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
4 | Кузнецов Максим Владимирович | Ремонт внутриквартального проезда вдоль домов № 107 и 108 и проездов к домам 107 и 108 Военного городка (ПСД) | Земли МО РФ переданы в город Обь в втором полугодии 2017 года. Направить письмо Губернатору НСО о возможности выделения денежных средств из бюджета области для выполнения мероприятий по благоустройству всей территории военного городка. Сумма обозначена ориентировочно на разработку ПСД на мероприятия за счет средств местного бюджета | 200 | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
5 | Кузнецов Максим Владимирович | Устройство асфальтового тротуара между домами № 109, 113 с проходами к подъездам дома № 109 Военного городка (ПСД) | Земли МО РФ переданы в город Обь в втором полугодии 2017 года. Направить письмо Губернатору НСО о возможности выделения денежных средств из бюджета области для выполнения мероприятий по благоустройству всей территории военного городка. Сумма обозначена ориентировочно на разработку ПСД на мероприятия за счет средств местного бюджета | 200 | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
6 | Кузнецов Максим Владимирович | Ремонт проезда к дому № 109 между домами № 113 и № 114 Военного городка (ПСД) | Земли МО РФ переданы в город Обь в втором полугодии 2017 года. Направить письмо Губернатору НСО о возможности выделения денежных средств из бюджета области для выполнения мероприятий по благоустройству всей территории военного городка. Сумма обозначена ориентировочно на разработку ПСД на мероприятия за счет средств местного бюджета | 200 | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
№20 | Дарвин Андрей Васильевич |  | ИТОГО | 320
1 | Дарвин Андрей Васильевич | Ремонт дорожного покрытия около домов № 120 и № 121 ул.Военный городок, с устройством ливневой канализации между домами № 118 и № 121 (ПСД) | Ремонт асфальтового покрытия проезда от магазина "Елена" (В/г 123/1) и внутридомовой территории в районе домов в/г 120-121 с устройством водоотвода от дома 118 и "лежачего полицейского"в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 200 | МБ | 2018 | МКУ "ОКС"
2 | Дарвин Андрей Васильевич | Строительство пешеходной дорожки между домами № 115 и № 116 Военный городок с устройством парковочных карманов за указанными домами | Обустройство пешеходной дорожки за счет средств местного бюджета, устройство парковочных карманов за счет средств собственников жилья. Необходимо предоставить протокол о принятом решении по обустройству парковки и в дальнейшем ее содержании | 20 | МБ ВИ | 2018 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС"
3 | Дарвин Андрей Васильевич | Благоустройство дорожки к мусорному контейнеру от дома № 123, дорожки от дома № 115 к дому №123 и дорожки между домами 115 и№ 116 Военный городок с освещением | Ощебенение пешеходных дорожек | 100 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС"
4 | Дарвин Андрей Васильевич | Возрождение "Козловского озера" с обустройством парковой зоны | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" -общественная территория | согласно ПСД | ФБ ОБ МБ | 2018-2022 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,собственники
5 | Дарвин Андрей Васильевич | Снос гаражей за домом № 120 Военный городок | Выявить собственников. Установить законность установки гаражей. Выдать предписание | денежных затрат не требует |  | 2018 | Администрация г.Оби, Пинчук И.В.
№21 | Михайлов Дмитрий Витальевич |  | ИТОГО | 1100
1 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Благоустройство сквера "Звездочка"(освещение, установка мусорных баков, урн) | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" . Сроки выполнения определятся после окончания общественных обсуждений, информация размещена на сайте города Оби | согласно ПСД | ФБ ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.Евтеева Ю.К., заинтересованные граждане города
2 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Запрет на въезд на территорию сквера "Звездочка", установка запрещающих знаков | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы". Сроки выполнения определятся после окончания общественных обсуждений, информация размещена на сайте города Оби | согласно ПСД | ФБ ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.Евтеева Ю.К., заинтересованные граждане города
3 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Вопрос предоставления мест в детских садах | Для достижения 100% доступности дошкольного образования для детей 3-7 лет предприняты следующие меры:- утверждено Положение о семейных дошкольных группах при ДОУ г.Оби (постановление администрации г.Оби от 13.08.2013 № 820), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»);- разработано положение о консультационном пункте для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (утверждено постановлением администрации г.Оби №802 от 29.07.2014г);- сформирован земельный участок под строительство второго корпуса МБДОУ детский сад №1 «Родничок»;- строительство включено в ГП НСО «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи на 2015-2020 годы». |  | МБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Сергеева О.Н.
4 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Ограждение газовых резервуаров между домами № 110 и № 111 Военный городок | Мероприятия по ликвидации резервуаров и благоустройство территории в рамках прочих мероприятий по благоустройству | 100 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, МУП "БИС", ГО и ЧС
5 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Снос дома № 110 Военный городок и расселение его жильцов в 2017 году | Дом признан аварийным и в рамках "Региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2022 годы" будет расселен при выделении денежных средств ОБ | согласно ПСД | ОБ МБ | 2020-2021 | Администрация г.Оби, Девайкина Е.С.
6 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Снос дома № 111 Военный городок и расселение его жильцов в 2017 году | Дом признан аварийным и в рамках "Региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2022 годы" будет расселен при выделении денежных средств ОБ | согласно ПСД | ОБ МБ | 2020-2021 | Администрация г.Оби, Девайкина Е.С.
7 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Восстановление детской площадки В/городок 105, установка дополнительных элементов | Устройство детской площадки В/городок 105 в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления собственниками полного пакета документов | 500 | ФБ ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
8 | Михайлов Дмитрий Витальевич | Асфальтирование проезда вдоль дома № 103 В/городок | Асфальтирование проезда вдоль дома № 103 В/городок в рамках "Благоустройство территории г.Оби" | 500 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, МКУ "ОКС"
№ 22 | Солохин Александр Петрович |  | ИТОГО | 1654.6
1 | Солохин Александр Петрович | Освещение по дороге от дома № 122 Военный городок до Новосибирской духовной семинарии | Устройство уличного освещения в рамках субсидии на содержание уличного освещения | 100 | МБ | 2019
2 | Солохин Александр Петрович | Установка знака "Жилая зона" около дома № 124 Военный городок | Необходим протокол собрания собственников с решением, где установить знак "Жилая зона" | 14.6 | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, МУП "БИС"
3 | Солохин Александр Петрович | Кронирование деревьев между домами № 124, 126 Военный городок | Спил аварийно-опасных деревьев в рамках программы"Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | 20 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
4 | Солохин Александр Петрович | Кронирование деревьев за домом № 125 Военный городок | Спил аварийно-опасных деревьев в рамках программы"Развитие природоохранной деятельности в г.Оби НСО на 2017-2021 годы" | 20 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
5 | Солохин Александр Петрович | Установка детской площадки во дворе дома № 124 В/городок | Установка детской площадки во дворе дома № 124 В/городок в рамках программы "Формирования комфортной среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками | 500 | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники
6 | Солохин Александр Петрович | Установка детской площадки во дворе дома № 125 В/городок | Установка детской площадки во дворе дома № 125 В/городок в рамках программы "Формирования комфортной среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками | 500 | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники
7 | Солохин Александр Петрович | Установка детской площадки во дворе дома № 122 В/городок | Установка детской площадки во дворе дома № 122 В/городок в рамках программы "Формирования комфортной среды на 2017-2022 годы" после предоставления пакета документов собственниками | 500 | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники
№23 | Буковинин Павел Витальевич |  | ИТОГО | 79360
1 | Буковинин Павел Витальевич | Решение проблемы подтопления ул.Чкалова | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие ГО, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера г.Оби в период 2015-2017 годов" | 100 | МБ | ежегодно 2017-2018 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В.
2 | Буковинин Павел Витальевич | Запрет проезд большегрузного транспорта по ул.Новая в сторону администрации и ул.2-я Северная | Рассмотрено на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Направлено письмо в УГИБДД НСО о выявлении нарушений в установленных дорожных знаков по ул.Ломоносова и ул.2-я Северная |  | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
2 | Буковинин Павел Витальевич | Установка детской площадки в частном секторе ул.Чкалова | Установка детской площадки в частном секторе ул.Чкалова в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"-муниципальная земля | 500 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
3 | Буковинин Павел Витальевич | Строительство тротуара вдоль дороги за домом № 38 по ул.Чкалова | Разработка ПСД и СМР тротуара от ул.Авиационная вдоль ул.Красноармейская с переходом на ул.Новая в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | 1260 | МБ | 2018 | МКУ "ОКС"
4 | Буковинин Павел Витальевич | Ограждение "Козловского озера" с освещением | В рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 400 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
5 | Буковинин Павел Витальевич | Благоустройство территории, прилегающую к "Козловскому озеру", установка урн, лавочек, парковую зону | Благоустройство территории, прилегающую к "Козловскому озеру", установка урн, лавочек, парковую зону в рамках программы"Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после проведения общественных обсуждений |  | ФБ ОБ МБ | 2018-2022 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники
6 | Буковинин Павел Витальевич | Организация патрулирования ул.Чкалова в вечернее и ночное время | Обращение в отдел полиции |  |  | 2018 | Администрация г.Оби
7 | Буковинин Павел Витальевич | Организация парковки возле детской поликлинники | Разработка ПСД на устройство парковки | 100 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.
|  |  | СМР парковки | 1000 | МБ | 2020
2 | Буковинин Павел Витальевич | Запрет проезд большегрузного транспорта по ул.Новая в сторону администрации и ул.2-я Северная | Рассмотрено на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Направлено письмо в УГИБДД НСО о выявлении нарушений в установленных дорожных знаков по ул.Ломоносова и ул.2-я Северная |  | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
8 | Буковинин Павел Витальевич | Строительство спортивного комплекса, бассейна, футбольные и хоккейные площадки в г.Оби | Выполнен проект спортивного комплекса. Строительство при условии софинансирования Министерства физической культуры и спорта. | 76000 | ОБ МБ | 2020-2021 | Администрация г.Оби, Ивашнева И.В.
№ 24 | Козодоенко Михаил Викторович |  | ИТОГО | 7320
1 | Козодоенко Михаил Викторович | Организация одностороннего движения и строительство тротуарной дорожки на ул.2-я Северная | Возможно решение вопроса после организации съезда с ул. Станционной ТУАД | согласно ПСД | ОБ | 2018 | ТУАД
2 | Козодоенко Михаил Викторович | Организация водоотведения ул.Чкалова до ул.Станционная | Проведение противопаводковых мероприятий в рамках программы "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории г.Оби". Разработка ПСД на строительство водоотводного канала по руслу реки Власиха до пересечения ул.2-я Северная и ул.Станционная в рамках Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г.Оби на 2014-2018 годы и на плановый период до 2024 года". В настоящее время решается вопрос о включении мероприятия на разработку ПСД по программе "Развитие природоохранной деятельности на 2017-2019 годы" из МБ, строительство за счет ОБ. | 100 | МБ | ежегодно 2017-2021 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В., Клепиков А.П., МУП "БИС"
3 | Козодоенко Михаил Викторович | Установка детской спортивной площадки с освещением на месте снесенного барака ул.2-я Северная 114 | Сформировать и определить новый земельный участок для устройства детской площадки. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"- общественная территория, псле проведения общественных обсуждений | 500 | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К.
4 | Козодоенко Михаил Викторович | Асфальтирование ул.Матросова (ощебенение) | Ощебенение ул.Матросова в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " | 1000 | МБ | 2019 | МКУ "ОКС"
5 | Козодоенко Михаил Викторович | Асфальтирование ул.Чапаева (ощебенение) | Ощебенение ул.Чапаева в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " | 1500 | МБ | 2020 | МКУ "ОКС"
6 | Козодоенко Михаил Викторович | Вырубка кустарников ул.Авиационная | Текущая работа МУП "БИС" | 20 | МБ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, МУП "БИС"
7 | Козодоенко Михаил Викторович | Асфальтирование ул.Авиационная | ПСД на асфальтирование ул.Авиационная в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 700 | МБ | 2019 | МКУ "ОКС"
|  |  | СМР по асфальтированию ул.Авиационная в рамках программы "Благоустройство территории города Оби" | 2500 | МБ | 2020 | МКУ "ОКС"
8 | Козодоенко Михаил Викторович | Установка детской площадки с освещением ул.Авиационная | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления собственниками полного пакета документов в администрацию г.Оби | 500 | ФБ ОБ МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники
9 | Козодоенко Михаил Викторович | Благоустройство придомовой территории и установка детской площадки с освещением ул.Арсенальная 1а | В рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы" после предоставления собственниками полного пакета документов в администрацию г.Оби | 500 | ФБ ОБ МБ | 2021 | Администрация г.Оби, Евтеева Ю.К., собственники
№ 25 | Касенко Александр Сергеевич |  |  | 745.1
1 | Касенко Александр Сергеевич | Строительство водопровода ул.1-я Северная | Строительство возможно в рамках программы водоснабжения МУП "Горводоканал" |  | ВИ | 2018-2021 | Администрация г.Оби, МУП "Горводоканал", собственники
2 | Касенко Александр Сергеевич | Кронирование деревьев около дома № 50 по ул.1-я Северная | Кронирование аварийно-опасных деревьев в рамках программы "Развитие природоохранной деятельнсоти в г.Оби на 2017-2021 годы" | 20 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Клепиков А.П.
3 | Касенко Александр Сергеевич | Ощебенение ул.Базарная | Ощебенение ул.Базарная в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 425.1 | МБ | 2018 | МКУ "ОКС"
4 | Касенко Александр Сергеевич | Устройство тротуарной дорожки на ул.Новая | Выполнение ПСД, СМР тротуара от ул.Авиационная вдоль ул.Красноармейская с переходом на ул.Новая в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | сумма указана в наказе деп.Буковинина П.В. | МБ | 2018 | МКУ "ОКС"
5 | Касенко Александр Сергеевич | Устройство пешеходной дорожки вдоль ул.Жуковского | Устройство пешеходной дорожки вдоль ул.Жуковского в рамках программы "Обеспечение безопасности дорожного движения" | 300 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., МКУ "ОКС"
№ 26 | Ващенко Марина Митрофановна |  | ИТОГО | 250000
1 | М.М.Ващенко | Строительство нового здания школы № 2 | ГП НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" | 250000 | ОБ | 2018 | МКУ "ОКС"
2 | М.М.Ващенко | Создание парковой зоны между домами № 5 и № 11 ул.Геодезическая | ПСД на строительство парковой зоны в п.Геодезия в рамках программы "Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы"-общественная территория, после проведения публичных слушаний | Сумма указана в наказе деп.Восканян О.С. | ФБ ОБ МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К., общественность
3 | М.М.Ващенко | Организация регулярного патрулирования ППС на разворотной площадке у школы № 2 | Подготовить обращение в отдел полиции |  |  | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
№ 27 | Суботковский Андрей Васильевич |  | ИТОГО | 23560
1 | Суботковский Андрей Васильевич | Капитальный ремонт дороги к домам ул.Котельная № 1 и Степная 12 | Разработка ПСД на капитальный ремонт ул.Котельная в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | 500 | МБ | 2019 | МКУ "ОКС"
|  |  | Разработка ПСД на капитальный ремонт ул.Котельная в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | 2000 | МБ | 2020
2 | Суботковский Андрей Васильевич | Обустройство для стоянки и подхода к конечной автобусной остановке "Степная" | ПСД на Обустройство для стоянки и подхода к конечной автобусной остановке "Степная" в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | 100 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
|  |  | СМР по обустройству для стоянки и подхода к конечной автобусной остановке "Степная" в рамках программы"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы" | 500 | МБ | 2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
3 | Суботковский Андрей Васильевич | Ограждение детской площадки ул.Котельная 1 | Ограждение детской площадки ул.Котельная 1 | 200 | ФБ ОБ МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б., Евтеева Ю.К.,собственники
4 | Суботковский Андрей Васильевич | Устройство дополнительного освещения маршрута прохода к школе № 2 | В ПСД и СМР автодороги ул.Геодезическая будет предусмотрено уличное освещение дороги и тротуара. В 2017 году начата работа по выполнению ПСД ул.Геодезическая, ул.Большая путем внесения изменений в бюджет-500,0 тыс.руб. |  | МБ ОБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
5 | Суботковский Андрей Васильевич | Обустройство пешеходной дорожки по ул.Муромская до автобусной остановки "Степная" | Разработка ПСД на устройство пешеходной дорожки по ул.Муромская до автобусной остановки "Степная" в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 150 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
|  |  | СМР по устройству пешеходной дорожки по ул.Муромская до автобусной остановки "Степная" в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби" | 800 | МБ | 2021
6 | Суботковский Андрей Васильевич | Совместно с садоводческими обществами провести ощебенение или асфальтирование участка дороги прилегающей к ул.Муромская в р-не дома № 29 | Ощебенение участка дороги прилегающей к ул.Муромская№ 29 в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " | 500 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
7 | Суботковский Андрей Васильевич | Ремонт щебеночного покрытия дороги частного сектора от дома ул.Сигнальная № 1 до № 37 с последующим асфальтированием | Ощебенение дороги ул.Сигнальная дом 1 -37 "Благоустройство территории г.Оби" | 700 | МБ | 2021 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
8 | Суботковский Андрей Васильевич | Ремонт дороги подъезда и благоустройство мусорной площадки ул.Сигнальная | Ремонт автодороги в рамках программы "Благоустройство территори г.Оби на 2016-2018 годы" | 1200 | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
9 | Суботковский Андрей Васильевич | Стабилизировать движение маршрута муниципального автобуса через станцию Пайвино | Данный наказ возможно реализовать с привлечением сторонних перевозчиков или приобретением новых автобусов МУП "БИС" |  |  | 2018-2021 | Администрация г.Оби, МУП "БИС"
10 | Суботковский Андрей Васильевич | Рассмотреть вопрос обеспечения чистой водой ул.Сигнальная | Инвестиционная программа МУП "Горводоканал" | согласно ПСД | МБ ВИ | 2020 | МУП "Горводоканал"
11 | Суботковский Андрей Васильевич | Централизованное обеспечение чистой водой, канализацией ул.Путейцев | Инвестиционная программа МУП "Горводоканал" по воде и стокам |  | ВИ | 2019-2021 | МУП "Горводоканал"
12 | Суботковский Андрей Васильевич | Централизованное обеспечение отоплением ул.Путейцев | Теплоснабжение: ПСД на строительство модульной котельной в рамках "ВЦП Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2018 годы и плановый 2024 год" | 1000 | МБ | 2019 | Администрация г.Оби, Наюг Л.И.
|  |  | Строительство модульной котельной в рамках "ВЦП Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2018 годы и плановый 2024 год" | 10000 | МБ | 2020
13 | Суботковский Андрей Васильевич | Установка некоторых элементов детского городка: грибка, баскетбольного щита, песочницы, 2 скамейки ул.Путейцев | Установка отдельных элементов детской игровой площадки в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби " | 250 | МБ | 2019 | МКУ "ОКС"
14 | Суботковский Андрей Васильевич | Ограждение детской площадки от проезжей части ул.Путейцев | Ограждение детской площадки ул.Путейцев в рамках программы"Благоустройство территории г.Оби" | 100 | МБ | 2019 | МКУ "ОКС"
17 | Суботковский Андрей Васильевич | Устройство пешеходных переходов и "лежачих полицейских" для обеспечения безопасности пересечения автодорог пешеходами ул.Путейцев | Рассмотрение на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в случае положительного решения провести работы по установке знаков |  | МБ | 2018 | Администрация г.Оби, Храмкина О.Б.
15 | Суботковский Андрей Васильевич | Отвод талых вод от МКД ул.Путейцев | Разработка ПСД на проведение мелиорационных работ на територрии города Оби | 500 | МБ | 2020 | Администрация г.Оби, Тамбовцев А.В.
|  |  | Проведение мелиорационных работ на територрии города Оби | 5000 | МБ | 2021
16 | Суботковский Андрей Васильевич | Ремонт и монтаж освещения ул.Степная, Котельная, Муромская и пер. Зеленый и Звездный | ПСД на устройство уличного освещения ул.Степная, Котельная, Муромская и пер.Зеленый и Звездный в рамках программы "Благоустройство территории г.Оби на 2016-2018 годы" | 60 | МБ | 2018 | МУП "БИС", подрядная организация
|  |  | ВСЕГО | 556797
в т.ч.
|  |  | 2018 год МБ | #REF!
в том числе
|  |  | Мероприятия программы "Благоустройства г.Оби" | 8433
|  |  | прочие мероприятия по благоустройству | 150
|  |  | Мероприятия программы "Обеспечение БДД г.Оби" и дорожные знаки | 2834.6
|  |  | Противопаводковые мероприятия | #REF!
|  |  | Спил аварийных деревьев | 184
|  |  | Мероприятия программы комплескного развития коммунальной инфраструктуры | 3514.9
|  |  | Мероприятие программы "Формирование комфортной среды" | 100
ФБ-федеральный бюджет
ОБ-областной бюджет
МБ-местный бюджет
ВИ- внебюджетные источники
ПСД-проектно-сметная документация
СМР-строительно-монтажные работы
ЛЭП- линии электропередач
а/б-асфальтобетон