Приложение № 2

к постановлению администрации

города Оби Новосибирской области

от 20.06.2018 г. № 574

П Л А Н

мероприятий по организационному обеспечению подготовки и проведению

досрочных выборов Губернатора Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы при администрации города Оби Новосибирской области по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Новосибирской области | 21 июня 2018 года | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби |
| 2. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей. | еженедельно | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби; командиры воинский частей |
| 3. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях об избирателях. | еженедельно | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби; |
| 4. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе оборудованные в соответствии с требованиями избирательного законодательства помещения для работы и проведения голосования, а также хранения избирательной документации до передачи в архив или уничтожения по истечении сроков хранения, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. | июнь-сентябрь 2018 года | администрация города Оби |
| 5. | Определение и оборудование (по предложению территориальной избирательной комиссии) специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. | июль-сентябрь 2018 года | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби |
| 6. | Содействие избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новосибирской области, в том числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах. | июнь-сентябрь 2018 года | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби |
| 7. | Обеспечение оборудованием зданий, в которых размещаются помещения для голосования, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права. | сентябрь 2018 года | администрация города Оби |
| 8. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования, в том числе организация дополнительных маршрутов общественного транспорта. | сентябрь 2018 года | администрация города Оби |
| 9. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий. | до 30 июля 2018 года | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби |
| 10. | Обеспечение участковых избирательных комиссий не позднее чем за 20 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | до 19 августа 2018 года | администрация города Оби |
| 11. | Проведение сверки списков маломобильных граждан по линии социальных служб в целях реализации ими избирательного права. | июль-август 2018 года | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби; отдел социального обслуживания населения администрации города Оби |
| 12. | Принятие мер по поддержанию дорог и территорий, прилегающих к помещениям для голосования на избирательных участках, в надлежащем состоянии; контроль за бесперебойным обеспечением помещений для голосования теплом, э/энергией, телефонной связью. | весь период до 9 сентября 2018 года | администрация города Оби; МУП «БиС» |
| 13. | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», в том числе резервным автономным энергоснабжением. | июнь-сентябрь 2018 года | администрация города Оби |
| 14. | Обеспечение взаимодействия с общественной организацией инвалидов, организаций социального обслуживания по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования. | июнь-сентябрь 2018 года | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби; |
| 15. | Определение резервных пунктов для голосования в случае невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях. | август 2018 года | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби; |
| 16. | Предоставление зарегистрированным кандидатам (их доверенным лицам), представителям политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, помещений для проведения встреч с избирателями. | июнь-сентябрь 2018 года | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби; |
| 17. | Проведение культурно-массовых мероприятий, ярмарочной торговли рядом с помещениями участковых избирательных комиссий. | 9 сентября 2018 года | УЭРПиТ администрации города Оби; управление культуры администрации города Оби; |
| 18. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе охрана помещений всех избирательных комиссий и помещений для голосования, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательные документы, осуществляющие доставку протоколов об итогах голосования в избирательную комиссию Новосибирской области, территориальную избирательную комиссию, а также мер по пресечению противоправной деятельности, и незамедлительному информированию избирательных комиссий города Оби о выявленных фактах такой деятельности. | весь период до 9 сентября 2018 года | Отдел полиции № 1 «Обской» межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» |
| 19. | Создание комиссии по обследованию помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие правилам пожарной безопасности. | до 27 июля 2018 года | отдел по взаимодействию с общественностью, общественная приемная главы города Оби; |
| 20. | Проведение проверки готовности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. | 27 июля 2018 года 27 августа 2018 года | администрация города Оби; ОНД по г. Оби; ОП № 1 «Обской» |
| 21. | Обеспечение мер пожарной безопасности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования. | промежуточный контроль: 27 июля 2018 года 27 августа 2018 года исполнение: 9 сентября 2018 года | администрация города Оби; ОНД по г. Оби; |
| 22. | Оказание содействия исполнителю услуг в реализации мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | июнь-сентябрь 2018 года | отдел организационной работы, информатизации и контроля |