Приложение N 5
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
города Оби Новосибирской области
Информация                                                                   
о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика города Оби на 2023-2025 годы»
 За третий квартал 2025 года
	Наименование

мероприятия
	Значение целевого индикатора
	Значение целевого индикатора
	За отчетный год
	в том числе за отчетный квартал
	Причины отклонений фактического значения от планового

за отчетный период

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	

	
	план (года)
	факт (за отчетный период)
	кол-во
	стои-мость тыс. руб.
	кол-во
	стои-мость тыс. руб.
	кол-во
	стои-мость тыс. руб.
	кол-во
	стоимость тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	1. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, общественную, культурную и спортивную жизнь общества
	
	
	62
	689,1
	43
	570,0
	18
	290,0
	18
	290,0
	

	2. Формирование у подростков и молодежи принципов здорового образа жизни, экологической культуры, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, содействие социальной адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
	
	
	25
	323,0
	20
	280,0
	7
	30,0
	7
	30,0
	

	3. Воспитание и формирование гражданского единства, патриотизма и гармонизации межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений в молодежной среде
	
	
	41
	667,9
	35
	626,199
	8
	56,199
	8
	56,199
	

	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	
	
	128
	1680,0
	65
	1476,199
	33
	376,199
	33
	376,199
	

	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


