Пояснительная записка об исполнении расходной части бюджета

города Оби Новосибирской области за 9 месяцев 2025 года.

Исполнение расходной части бюджета города Оби Новосибирской области за 9 месяцев 2025  года составило 1448436,4 т.р., (75,95 % от запланированных расходов).

(тыс. руб.)

| Наименование | План 2025 г. | План 2025 на 01.10.2025г | Факт 9 месяцев 2025 г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 349733,1 | 313441,9 | 225206,2 | 71,85 |
| Национальная оборона | 6742,0 | 6104,1 | 3918,2 | 64,19 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8508,1 | 8508,1 | 6642,8 | 78,08 |
| Национальная экономика | 334422,5 | 304884,4 | 187200,7 | 61,40 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 305063,0 | 266642,9 | 187000,8 | 70,13 |
| Охрана окружающей среды | 6905,9 | 6605,9 | 2066,3 | 31,28 |
| Образование | 1024054,1 | 739247,1 | 644681,6 | 87,21 |
| Культура, кинематография | 104833,6 | 85205,5 | 65341,3 | 76,69 |
| Социальная политика | 133358,2 | 127164,0 | 94083,8 | 73,99 |
| Физическая культура и спорт | 53213,8 | 44167,2 | 32294,6 | 73,12 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 5224,5 | 5224,5 | 0,0 | 0,00 |

По разделу 0100 (общегосударственные расходы) план составил 349 733,1 тыс. руб., из них исполнено – 225206,2 т.р. (71,85 %), в их числе:

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 3936,2 | функционирование высшего должностного лица |
| 12353,6 | функционирование Совета депутатов города Оби Новосибирской области |
| 5580,3 | функционирование контрольно-счетного органа |
| 171728,4 | Функционирование местных администраций( аппарата) |
| 31603,1 | Мероприятия в рамках муниципальных программ «Содействие развития института инициатив гражданского общества», «Профилактика правонарушений в городе Оби Новосибирской области», «Развитие социального партнерства и улучшения состояния условий охраны труда на территории города Оби НСО» предоставлены субсидии центру «Забота» для выплат почетным жителям ко Дню города, также функционирование администрации, содержание МКУ «ЦБ» |
| 4,6 | судебная система , не исполнение в связи с отсутствием потребности |
| 225206,2 | итого |

По разделу 0100 (общегосударственные вопросы) неисполнение составило 88235,7 тыс. руб.(28,15 % от запланированных расходов) из них:

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1955,5 | функционирование высшего должностного лица |
| 2316,0 | функционирование Совета депутатов города Оби Новосибирской области |
| 64507,9 | функционирование администрации , по фактической потребности( в том числе ФОТ, аренда) |
| 8,9 | судебная система, не исполнение в связи с отсутствием потребности |
| 721,3 | Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа города Оби НСО |
| 14282,1 | Другие общегосударственные вопросы, содержание учреждения МКУ «ЦБ», функционирование администрации |
| 4444,0 | Резервный фонд муниципального образования, в связи с отсутствием потребности |
| 88235,7 | Итого |

По разделу 0200 (национальная оборона) отражены расходы в размере 6742,0 т.р., из них исполнено 3918,2 т.р.(64,19% от запланированных расходов)  осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и расходы на мобилизационную подготовку экономики.

По разделу 0200 ( национальная оборона) неисполнение составило -2185,9т.р. (35,8 % от запланированных расходов) в связи с отсутствием потребности.

По разделу 0300 (национальная безопасность и правоохранительная деятельность) отражены расходы за услуги по техническому обслуживанию системы оповещения населения и услуги связи, что составило 8508,1 т.р., из них исполнено 6642,8 т.р.  (78,08 %) от запланированных расходов.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность план на 2025 год составляет 1 087,4 т.р., из них исполнено 683,2 т.р. (62,83% от запланированных расходов.)

По разделу 0400 (национальная экономика), в сумме 334422,5 т.р., из них исполнено 187200,7 т.р.  (61,40 % от запланированных расходов).

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1861,6 | Мероприятия по отлову безнадзорных животных за счет субвенции и дополнительно выделенных средств местного бюджета |
| 13279,8 | Осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам |
| 43725,6 | Содержание улично-дорожной сети, мероприятия в области дорожного хозяйства в части приобретение запчастей, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 13500,0 | Ремонт асфальтобетонного покрытия( пешеходная дорожка (тротуар) от ул. Кошевого до ул. Вокзальная) и ремонт проезжей части, за счет средств субсидии на сбалансированность в рамках государственной программы «Управление финансами» |
| 78320,1 | Оплата капитального ремонта дорог за счет областной субсидии ( контракта 2024 года) |
| 34333,3 | Мероприятия в рамках муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них» |
| 1828,4 | Оплата налога на имущество МКУ «Городское хозяйство» |
| 351,9 | Другие вопросы в области национальной экономики |
| 187200,7 | итого |

По разделу 0400 (национальная экономика) не исполнены расходы в сумме 117683,7 т.р. (38,6% от запланированных расходов) :

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 2004,9 | Мероприятия по отлову безнадзорных животных за счет субвенции и дополнительно выделенных средств местного бюджета, по потребности. |
| 10918,6 | Осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, расходы согласно графика. |
| 64977,4 | Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Строительная, ул. Железнодорожная, ул. Байдукова, испонление запланировано в 4 квартале |
| 17366,1 | В рамках муниципальной программы "Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них на 2012-2024 годы", контракты на стадии заключения. |
| 4400,0 | Выполнение работ по разработке ПСД и изыскательных работ на реконструкцию моста железобетонного моста, аукцион не состоялся. |
| 897,4 | В рамках областных средств на оплату транспортного налога МКУ «Городское хозяйство» |
| 2991,5 | Оказание услуг на осуществление функций строительного контроля за выполнением дорог по капитальному ремонту по ул. Строительная, Железнодорожная, ул. Байдукова на исполнении в 4 квартале. |
| 12743,9 | Содержание улично-дорожной сети, мероприятия в области дорожного хозяйства в части приобретение запчастей, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, по фактической потребности. |
| 1383,8 | Другие вопросы в области национальной экономики |
| 117683,7 | итого |

По разделу 0500 (Жилищно-коммунальное хозяйство) отражены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 305063,0т.р. из них исполнено 187000,8 т.р. (70,13 % от запланированных расходов) в их числе:

Расходы на жилищное хозяйство в размере  95 591,9т.р., из них исполнено 78283,5 т.р. (86,41 % от запланированных расходов.)

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 64563,5 | за счет областных средств субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета администрацией города Оби Новосибирской области были приобретены 15 квартир для детей-сирот . |
| 3061,8 | мероприятия по капитальному ремонту жилья |
| 1289,1 | Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в части содержания учреждений МБУ УК ЖКХ. |
| 1497,9 | мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 706,0 | Мероприятия в жилищном хозяйстве |
| 6413,1 | Выполнения обязательств государства в части оплаты по решению суда |
| 88,0 | Осуществление проверки передаваемых жилых помещений , приобретаемых для обеспечение детей сирот –сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 664,1 | Мероприятие по сносу капитального строения Авиационная, 8 за счет средств резервного органов местного самоуправления |
| 78283,5 | итого |

Неисполнение в части расходов на жилищное хозяйство составило12308,4  т.р. (13,59% от запланированных расходов)

Расходы на коммунальное хозяйство бюджета города Оби Новосибирской области в размере 49789,0 т.р., из них исполнено 18383,0 т.р. (37,05 % от запланированных расходов).

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 1430,5 | в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Оби Новосибирской области» |
| 4008,0 | в рамках субсидии по бесперебойной работы объектов тепло и водо снабжения |
| 1001,7 | на реализацию жилищного законодательства |
| 3890,0 | Приобретение дизель -генераторного двигателя |
| 8052,8 | мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 18383,1 | итого |

Не исполнено в части расходов на коммунальное хозяйство 31236,9  т.р.(37,05% от запланированных расходов)  из них:

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 7927,6 | В рамках субсидии по бесперебойной работы объектов тепло и водо снабжения ,исполнение планируется в 4 квартале |
| 280,5 | в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Оби Новосибирской области» |
| 3694,7 | Мероприятие в рамках ведомственной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструткуры города Оби Новосибирской области, пожарные гидранты , планируется исопнление в 4 квартале. |
| 13566,2 | Корректировка ПСД по строительству системы водоотведения по ул. Путейцев, исполнение планируется в 4 квартале. |
| 331,9 | субсидия на реализацию жилищного законодательства |
| 5436,0 | на реализацию жилищного законодательства, по фактической потребности. |
| 31236,9 | итого |

Расходы на  Благоустройство составили 93497,6 т.р., из них исполнено 51200,6т.р. (67,02 % от запланированных расходов), в том числе:

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 26863,9 | В рамках областных средств программы формирование городской среды |
| 10322,9 | Обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения |
| 1156,4 | субсидия на реализацию жилищного законодательства |
| 12857,4 | Прочие мероприятия по благоустройству. |
| 51200,6 | итого |

По расходам в части благоустройства не исполнено –25198,5 т.р.(32,98% от запланированных расходов):

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 12644,3 | В рамках реализации программы формирование современной городской среды, закрытие этапа по видеонаблюдению и освещению велодорожки, закрыт в 4 квартале. |
| 1500,0 | Мероприятия в рамках областной субсидии на обустройство контейнерных площадок ,исполнение запланировано на 4 квартале. |
| 2614,7 | субсидия на реализацию жилищного законодательства |
| 2569,3 | обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения на исполнении в 4 квартале. |
| 5870,2 | Прочие мероприятия по благоустройству. |
| 25198,5 | итого |

По  другим вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства расходы составили – 66184,5  т.р., из них исполнено -39133,7 т.р. (78,22 % от запланированных расходов):

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 6990,0 | обеспечение деятельности учреждения МКУ «Отдел капительного строительства» в части выплаты заработной платы и приобретения орг.техники |
| 13937,2 | субсидия на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части содержания учреждения МБУ УК «ЖКХ» |
| 18203,3 | обеспечение деятельности МКУ «Городское хозяйство» в части заработной платы, коммунальных услуг |
| 3,2 | Мероприятия в области дорожного хозяйства |
| 39133,7 | итого |

Не исполнены расходы по  другим вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства – 10893,3 т.р.(21,78% от запланированных расходов).

По разделу 0600 (охрана окружающей среды) отражены расходы в сумме 6905,9 т.р., из них исполнено – 2066,3т.р. (31,28 %) от запланированных расходов), в рамках муниципальной программы «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы». Спиливание аварийных деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, проведение субботников, озеленение городской территории, содержание и очистка водоотводных каналов, организация и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, проведение городских экологических мероприятий и прочие.

Не исполнено – 2066,3 т.р.  На текущий момент заключен контракт по оказании услуг по очистке водоотводного канала вдоль ул. Чкалова, 2-я Северная, ул. Станционная (дорога к Экспоцентру), исполнение планируется в 4 квартале.

По разделу 0700( образование) отражены расходы в размере 1024054,1 т.р., из них исполнено – 644681,6 т.р. (97,21% от запланированных расходов), в т. ч:

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 215093,0 | дошкольное образование |
| 317564,6 | общее образование |
| 101688,5 | дополнительное образование |
| 1081,8 | Отражены расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации |
| 9253,7 | Отражены другие расходы в области образования |
| 644681,6 | итого |

Не исполнение по разделу 0700( образование) составило –  94565,5т.р. (12,79% от запланированных расходов).

По разделу 0800 (культура) отражены расходы в размере  104833,6 т.р., из них исполнено – 65341,3 т. р. (76,69% от запланированных расходов);

По данному разделу производятся расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДК «Крылья Сибири» и расходы на функционирование и содержание Централизованной библиотечной системы в сумме 56338,0 т.р., а также реализована муниципальная программа «Культура города Оби Новосибирской области на 2023-2025 годы» в сумме 4156,6 т.р.

По разделу 0800( культура)  не исполнено – 19864,2 т.р. (23,31% от запланированных расходов)  7063,3 т.р. - по субсидии на сбалансированность в рамках государственной программы «Управление финансами Новосибирской области» на отчетную дату контракт был на стадии заключения, исполнение планируется в 4-ом квартале, 12800,9 т.р. – по содержанию МБУ ДК «Крылья Сибири» и МКУ «Централизованной библиотечной системы» по потребности ( остатки ФОТ и коммунальных услуг на 4 квартал).

По разделу 1000 (социальная политика) отражены расходы в размере 133 358,2 т.р., из них исполнено-94083,8 т.р. (73,99% от запланированных расходов) в том числе:

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 4995,8 | отражены расходы на пенсионное обеспечение |
| 45393,4 | расходы на обеспечение социального обслуживания населения составили в их числе расходы на обеспечение функционирования МБУ «Центр «Забота» т.р. На сегодняшний день на базе центра «Забота» работают службы, в которых важным направлением социальной политики является профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания детей семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2805,5 | Расходы в рамках муниципальной программы "Социальная защита населения на 2025-2028 годы" |
| 4727,1 | Предоставление сертификата на приобретение квартиры в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» |
| 28623,2 | Расходы в части охрана семьи и детства составили, в их числе: выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей –.; выплаты вознаграждения приемным родителям .; выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей.; субвенции на предоставление жилых помещений детям-сирота и детям, оставшимся без попечения родителей |
| 2117,7 | Предоставление выплаты для приобретения жилья инвалиду по ФЗ -181 (ЮксеевуА.Н.) |
| 331,1 | В рамках субвенции по предоставлению выплаты взамен земельных участков лицам ,имеющим 3-х и более детей |
| 65,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Развитие системы образования в городе Оби Новосибирской области на 2025-2028 годы" ежемесячная выплата сотрудникам по целевому обучению |
| 5025,0 | Расходы на мероприятия по транспортировке тел(останков) граждан, умерших( погибших ) на СВО, а также организации погребения. |
| 94083,8 | итого |

По разделу 1000(социальная политика)  не исполнено в сумме 33080,2т.р. (26,01% от запланированных расходов):

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 12970,7 | Расходы на социальное обслуживание населения граждан, по фактической потребности |
| 600,0 | Расходы в рамках муниципальной программы "Социальная защита населения на 2025-2028 годы" по фактической потребности (заявления граждан). |
| 12028,6 | Расходы в части охрана семьи и детства составили, в их числе: выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей –.; выплаты вознаграждения приемным родителям .; выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей.; субвенции на предоставление жилых помещений детям-сирота и детям, оставшимся без попечения родителей, по фактической потребности. |
| 5058,5 | В рамках субвенции по предоставлению выплаты взамен земельных участков лицам ,имеющим 3-х и более детей , в связи с отсутствием |
| 4126,0 | Другие вопросы в области социальной политики. |
| 3354,2 | Пенсионное обеспечение, доплаты к пенсиям , согласно фактической потребности |
| 47687,4 | итого |

По разделу 1100 (физическая культура и спорт) отражены расходы в размере 53213,8  т.р., из них исполнено – 32294,6 т.р. (73,12 % от запланированных расходов), в том числе:

| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| 4172,4 | расходы на реализацию целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Оби НСО» |
| 45,0 | расходы в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на 2025-2028годы» |
| 28077,2 | обеспечение деятельности учреждений – «Центр развития физической культуры и спорта» |
| 32294,6 | итого |

По разделу 1100(физическая культура и спорт) не исполнено  11872,6 т.р. (26,88 % от запланированных расходов), в части содержания учреждения МКУ ДО «ЦРФКСИМП» по ФОТ, оплаты налога имущество ,коммунальных услуг ( расходы на 4 квартал)

По разделу 1300 (обслуживание государственного (муниципального) долга) отражены расходы в размере 5224,5,0 т.р.

План обслуживание государственного муниципального долга 2025 года рассчитывается из годового использования кредитных средств, расходы за проценты по фактическому времени использования кредита, в связи с этим выполнение обслуживания государственного (муниципального) долга за 9 месяцев 2025 года не проводились.

Первый заместитель главы администрации,

начальник УФ и НП                                                                   Малыгина М.Н.